## Реестр ЕМР на 22.01.2025
РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ в Единые методические рекомендации по проектной деятельности
Дата изменений | Изменяемые положения | Предыдущая редакция | Новая редакция | Комментарий
Единые методические рекомендации
2023-03-30 | Заголовок | Единые методические рекомендации по подготовке и реализации НП (программ), ФП и ВП | Единые методические рекомендации по подготовке и реализации НП (программ), ФП и ВП, РегП, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) ФПвНП | Дополнено РегП, обеспечивающих достижение ФПвНП
2023-03-30 | Пункт 1 раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 1 | Дополнено РегП, обеспечивающих достижение ФПвНП
2023-03-30 | Пункт 4 раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 4 | - | Перенесено в Приложение №1 к ЕМР
2023-03-30 | Пункт 3 раздела I Единых методических рекомендаций |  | Введено понятие "соглашение по национальному проекту" | Введено сокращенное понятие для соглашения о реализации на территории субъекта РФ РегП, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего ФП в НП
2023-03-30 | Пункт 3 раздела I Единых методических рекомендаций |  | Введено понятие "соглашение по государственной программе" | Введено сокращенное понятие для соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации ГП субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей ГП РФ
2023-03-30 | Раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 5 | Пункт 4 | Уточнены особенности формирования паспортов проектов ФП и ВП, содержащих одновременно открытые параметры и параметры, содержащие СКХ и ГТ. Введены особенности формирования отетов о ходе реализации ФП и ВП, содержащих одновременно открытые параметры и параметры, содержащие СКХ и ГТ.
2023-03-30 | Раздел I Единых методических рекомендаций | - | Раздел дополнен пунктом 4.1. | Особенности для ФП и ВП, сведения о которых в целом составляют ГТ или СКХ, синхронизированы с соответствующими положениями ПП № 1288
2023-03-30 | Раздел I Единых методических рекомендаций | - | Раздел дополнен пунктом 4.2. | Включены особенности для ФПвнеНП и ВП, не являющимися СЭ ГП
2023-06-08 | Пункт 2 раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 2 | Подпункты 3, 6, 8 пункта 2 изложены в новой редакции | Уточнены наименования приложений 3, 6, 9 к ЕМР
2023-06-08 | Пункт 2 раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 2 | Введен новый подпункт 10 в пункте 2 | Подпунктом 10 в ЕМР включено приложение № 11 "Порядок завершения национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов"
2023-07-03 | Пункт 2 раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 2 | Введен новый подпункт 11 в пункте 2 | Подпунктом 11 в ЕМР включено приложение № 12 "Порядок проведения контрольных мероприятий проектного офиса Правительства Российской Федерации по оценке фактических параметров национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов"
2023-12-19 | Заголовок | Единые методические рекомендации по подготовке и реализации НП (программ), ФП и ВП, РегП, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) ФПвНП | Единые методические рекомендации по проектной деятельности | Изменено в целях удобства в применении
2023-12-19 | Пункт 2 раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 2. Методические рекомендации включают в себя: 1) порядок разработки НП, ФП и ВП (приложение № 1); 2) разъяснения по заполнению форм паспортов НП, ФП, ВП (включены в приложение № 1); 3) порядок применения типов результатов и типов контрольных точек НП, ВП, РегП (приложение № 3); 4) порядок разработки и внесения изменений в рабочие планы ФП (приложение № 4); 5) порядок внесения изменений в НП, ФП, ВП (приложение № 5); 6) порядок проведения мониторинга реализации НП, ФП, ВП и РегП (приложение № 6); 7) разъяснения по заполнению форм отчетов о ходе реализации НП и отчетов о ходе реализации ФП (включены в приложение № 6); 8) порядок планирования и реализации параметров НП, ФП в субъектах РФ (приложение № 9); 9) порядок организации участия органов местного самоуправления в реализации РегП (приложение № 10); 10) порядок завершения НП, ФП, ВП и РегП (приложение № 11); 11) порядок проведения контрольных мероприятий проектного офиса Правительства Российской Федерации по оценке фактических параметров НП, ФП, ВП и РегП (приложение № 12). | Методические рекомендации включают в себя: 1) порядок разработки НП, ФП и ВП (приложение № 1); 2) порядок применения типов мероприятий (результатов), типов контрольных точек и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) НП, ВП, РегП (приложение № 2); 3) порядок разработки и внесения изменений в рабочие планы ФП (приложение № 3); 4) порядок внесения изменений в НП (программы), ФП и ВП (приложение № 4); 5) порядок проведения мониторинга реализации НП, ФП, ВП и РегП (приложение № 5); 6) порядок планирования и реализации параметров НП, ФП в субъектах РФ (приложение № 6); 7) порядок организации участия органов местного самоуправления в реализации РегП (приложение № 7); 8) порядок завершения НП, ФП, ВП, РегП и их отдельных параметров (приложение № 8); 9) порядок проведения контрольных мероприятий проектного офиса Правительства Российской Федерации по оценке фактических параметров НП, ФП, ВП и РегП (приложение № 9). | Методические рекомендации в новой редакции включают список из 9 приложений к ЕМР. Исключены из п. 2 (списка): - разъяснения по заполнению форм паспортов национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов; - разъяснения по заполнению форм отчетов о ходе реализации национальных проектов и отчетов о ходе реализации федеральных проектов. В связи с этим изменена нумерация приложений.
2023-12-19 | Пункт 1 раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 1 | В предмет регулирование внесено дополнение в части ФПвНП и ФПневНП, которые совместно именуются ФП | Уточнено, что ФПвНП и ФПневНП при совместном упоминании - ФП
2023-12-19 | Пункт 3 раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 3 | Пункт 3 изложен в новой редакции: 3. Для целей настоящих методических рекомендаций с учетом Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением № 1288 (далее - положение о проектной деятельности) и Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее соответственно – положение о государственных программах, государственная программа) используются основные понятия | Пунктом 3 предусмотрено, что основные понятия используются с учетом положения о проектной деятельности и положения о государственных программах
2023-12-19 | Пункт 3 раздела I Единых методических рекомендаций | Пункт 3 | общественно значимый результат (ОЗР) | Введено сокращение общественно значимого результата - ОЗР
Приложение № 1 (до 19.12.2023 - приложение № 1)
2023-03-30 | Пункт 1 раздела I приложения № 1 | Пункт 1 | Изложено в новой редакции | Дополнено пунктом "ж" (положение перенесено из ЕМР)
2023-03-30 | Пункт 3 раздела I приложения № 1 | Пункт 3 | Изложено в новой редакции. | Уточнены подпункты "т","п", дополнено пунктами "ф" и "х" - Уточнено, что если ФП реализуется в составе нескольких ГП, то каждый показатель или мероприятие (результат) ФП связывается только с одной ГП - Уточнены особенности формирования помесячного плана по показателям для ФП - Дополнено положениями о включении мероприятий (результатов) ФП из справочника мероприятий (результатов) с учетем выделения в характеристике мероприятия (результата) структурированной части и автоматического присваивания мероприятиям (результатам) ФП кодов направления расходов ФБ
2023-03-30 | Пункт 3.2 раздела II приложения № 1 | Пункт 3.2. | Изложено в новой редакции
2023-03-30 | Пункт 4 раздела III приложения № 1 | Пункт 4 | Изложено в новой редакции | Дополнено подпунктом "р"
2023-03-30 | Пункт 6 раздела IV приложения № 1 | - | Пункт 6.3. | Введены особенности планирования аналитических параметров
2023-03-30 | Пункт 7 раздела IV приложения № 1 | Пункт 7 | Изложено в новой редакции | Исключение дублирования норм
2023-03-30 | Пункт 8 раздела IV приложения № 1 | Пункт 8.2 | Изложено в новой редакции | Синхронизировано с ПП № 1288
2023-03-30 | Пункт 8 раздела IV приложения № 1 | Пункт 8.3 | Изложено в новой редакции | Дополнено в части утверждения методик расчета показателей проектов
2023-03-30 | Пункт 8 раздела IV приложения № 1 | Пункт 8.4 | Изложено в новой редакции | -
2023-03-30 | Пункт 8 раздела IV приложения № 1 | - | Пункт 8.4 | Введены особенности планирования аналитических показателей
2023-03-30 | Пункт 9 раздела IV приложения № 1 | Пункт 9.1. | Изложено в новой редакции | Исключение дублирования норм
2023-03-30 | Пункт 9 раздела IV приложения № 1 | Пункт 9.2. | Изложено в новой редакции | Дополнено положением об исключении обновлеменно дублирпования наименований, плановых значений и единиц измерения показателей и связанных с ними мероприятий (результатов)
2023-03-30 | Пункт 9 раздела IV приложения № 1 | Пункт 9.4 | Изложено в новой редакции | Включено требование планировани мероприятий (результатов) исключительно в абсолютных величинах, с указанием значения, планируемого к достижению в соответствующем году
2023-03-30 | Пункт 9 раздела IV приложения № 1 | Пункт 9.5 | Изложено в новой редакции пункта 9.6 | Введены нормы формирования структурированной и описательной частей характеристики мероприятия (результата)
2023-03-30 | Пункт 9 раздела IV приложения № 1 | Пункт 9.6 | Изложено в новой редакции пункта 9.7 | Дополнено положениями о недопустимости включения в наименование мероприятия (результата) федеральных иных НПА, поручений Президента РФ, Правительства РФ, указания в наименовании мероприятия (результата) видов и форм господдержки (субсидии, иные межбюджетные трансферты и др)
2023-03-30 | Пункт 9 раздела IV приложения № 1 | - | Пункт 9.10 | Введена маркировка мероприятий (результатов) с ОКС
2023-03-30 | Пункт 9 раздела IV приложения № 1 | - | Пункт 9.11 | Введены особенности планирования аналитических мероприятий (результатов)
2023-03-30 | Пункт 10 раздела IV приложения № 1 | Пункт 10.1 | - | Удален в целях исключения дублирования
2023-03-30 | Пункт 10 раздела IV приложения № 1 | Пункт 10.4 | Изложено в новой редакции пункта 10.3. | Дополнено нормой о возможности не детализировать объект мероприятия (результата) до КТ, если в рамках мероприятия (результата) предусматривается создание (приобретение) только одного объекта мероприятия (результата).
2023-03-30 | Пункт 10 раздела IV приложения № 1 | - | Пункты 10.4, 10.5 | Введены особенности планирования аналитических контрольных точек
2023-03-30 | Пункт 11 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11 | Изложено в новой редакции | Введены нормы маркировки взаимосвязи мероприятий (результатов) и показателей
2023-03-30 | Подпункт "1)" пункта 12.1 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.1 | Изложено в новой редакции пункта 12.1. | Введена норма об указании на титульном листе паспорта НП целевых групп проекта
2023-03-30 | Подпункт "3)" пункта 12.1 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.1 | Изложено в новой редакции пункта 12.1. | Введена норма об указании уровней показателей НП
2023-03-30 | Подпункт "5)" пункта 12.1 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.1 | Изложено в новой редакции пункта 12.1. | Введено автоматическое заполнение информации и ФО НП в ЭБ
2023-03-30 | Подпункт "1)" пункта 12.2 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.2 | Изложено в новой редакции пункта 12.2 | Введена норма об указании на титульном листе паспорта ФП целевых групп проекта и особенности включения в паспорт информации о кураторе ФП
2023-03-30 | Подпункт "3)" пункта 12.2 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.2 | Изложено в новой редакции пункта 12.2. | Уточнены нормы об указании уровней показателей ФП
2023-03-30 | Подпункт "5)" пункта 12.2 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.2 | Изложено в новой редакции пункта 12.2. | Введено норма об указании структурированной и описательной частей характеристики мероприятия (результата), информации о наличии ФО: "Денежный с привлечением средств ФБ", "Денежный без привлечения средств ФБ" и "Безденежный", признака реализации в субъекте РФ (перенесено из Плана реализации ФП).
2023-03-30 | Подпункт "6)" пункта 12.2 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.2 | Изложено в новой редакции пункта 12.2. | Введена дополнительная детализация ФО за счет внебюджетных источников, отражающая объем внебюджетных источников, сформированный в результате привлечения средств ФНБ
2023-03-30 | Подпункт "9)" пункта 12.2 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.2 | Изложено в новой редакции пункта 12.2. | Введена норма об указании вида (из справочника) и характеристики подтверждающего документа для мероприятий (результатов) и КТ в Плане реализации ФП
2023-03-30 | Подпункт "12)" пункта 12.2 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.2 | Изложено в новой редакции пункта 12.2. | Раздел 1 "Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта" дополнительных и обосновывающих материалов ФП удален
2023-03-30 | Подпункт "1)" пункта 12.3 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.3 | Изложено в новой редакции пункта 12.3 | Введена норма об указании на титульном листе паспорта ВП целевых групп проекта и особенности включения в паспорт информации о кураторе ВП
2023-03-30 | Подпункт "5)" пункта 12.3 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.3 | Изложено в новой редакции пункта 12.3. | Введено норма об указании структурированной и описательной частей характеристики мероприятия (результата).
2023-03-30 | Подпункт "9)" пункта 12.3 раздела IV приложения № 1 | Пункт 11.3 | Изложено в новой редакции пункта 12.3 | Введена норма об указании вида (из справочника) и характеристики подтверждающего документа для мероприятий (результатов) и КТ в Плане реализации ВП
2023-03-30 | Пункт 13 раздела V приложения № 1 | Пункт 13 | Изложено в новой редакции пункта 13 | РегП, обеспечивающие достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) ФП в НП рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме пспорта ФП. Разработку иных РегП рекомендуется осуществлять по форме, аналогичной форме паспорта ВП
2023-03-30 | Форма паспорта НП приложения № 1 | Разделы 1, 3, 5 | Уточнены
2023-03-30 | Форма паспорта ФП приложения № 1 | Разделы 1, 3, 5, 6, приложение № 1 к паспорту, Дополнительные и обосновывающие материалы | Уточнены
2023-03-30 | Форма паспорта ФП приложения № 1 | Разделы 1, 5, приложение № 1 к паспорту | Уточнены
2023-12-19 | Пункт 1 раздела I приложения № 1 | Пункт 1 | Пункт 1 дополнен подпунктом "в" в следующей редакции: в) включение в паспорт НП показателей, содержащихся в справочнике показателей НП, ГП РФ и их СЭ, определенном пунктом 151 положением о проектной деятельности | Дополнено подпунктом "в" о включении в паспорт НП показателей, содержащихся в справочнике показателей НП, ГП РФ и их структурных элементов
2023-12-19 | Пункт 3 раздела II приложения № 1 | Пункт 3 | Пункт 3 дополнен подпунктом "в" в следующей редакции: в) включение в паспорт ФП показателей, содержащихся в справочнике показателей | Дополнено пунктом "в" о включении в паспорт ФП показателей, содержащихся в справочнике показателей.
2023-12-19 | Пункт 3 раздела II приложения № 1 | Подпункт "з" пункта 3: з) формирование по ФП ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ФП (на основании сведений, внесенных главными распорядителями средств федерального бюджета в системе ЭБ) | Подпункт пункта 3 в новой редакции: и) автоматическое формирование по ФП ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ФП (на основании сведений, внесенных главными распорядителями средств федерального бюджета в системе ЭБ) | Введено автоматическое формирование помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований.
2023-12-19 | Пункт 3 раздела II приложения № 1 | Подпункт "н" пункта 3: н) определение должностных лиц, которые несут персональную ответственность за достижение мероприятий (результатов) ФП и КТ | Подпункт пункта 3 в новой редакции: о) определение ответственного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, а также должностных лиц указанного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации, которые несут персональную ответственность за достижение мероприятий (результатов) ФП и КТ | Подпункт дополнен определением ответственного федерального органа исполнительной власти, иного государственного органа или организации при разработке ФПвНП
2023-12-19 | Пункт 3 раздела II приложения № 1 | Подпункт "х" пункта 3 | Подпункт "ц" пункта 3 изложен в новой редакции и дополнен в части автоматического указания для мероприятия (результата): "типа мероприятия (результата); наименования мероприятия (результата); единицы измерения мероприятия (результата); наименования связанной государственной программы; наименований параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата); единиц измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата); описательной части характеристики мероприятия (результата); признаков участия субъектов Российской Федерации или юридических лиц в реализации мероприятия (результата); сведений об источниках финансового обеспечения мероприятия (результата)". | Введен и дополнен список сведений, автоматически указываемых для мероприятия (результата) в паспорте ФП
2023-12-19 | Пункт 4 раздела III приложения № 1 | Пункт 4 | Пункт 4 дополнен подпунктом "б" в следующей редакции: в) включение в паспорт ВП показателей, содержащихся в справочнике показателей | Дополнен пунктом "б" о включении в паспорт ВП показателей, содержащихся в справочнике показателей.
2023-12-19 | Пункт 4 раздела III приложения № 1 | Пункт 4 | Подпункт пункта 4 в новой редакции: л) автоматическое1 формирование по ВП ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ВП (на основании сведений, внесенных главными распорядителями средств федерального бюджета в системе ЭБ) | Введено автоматическое формирование помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований.
2023-12-19 | Пункт 4 раздела III приложения № 1 | Подпункт "р" пункта 4 | Подпункт "с" пункта 4 изложен в новой редакции и дополнен в части автоматического указания для мероприятия (результата): типа мероприятия (результата); наименования мероприятия (результата); единицы измерения мероприятия (результата); наименования связанной государственной программы; наименований параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата); единиц измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата); описательной части характеристики мероприятия (результата); признака участия юридических лиц в реализации мероприятия (результата); сведений об источниках финансового обеспечения мероприятия (результата). | Введен список сведений, автоматически указываемых для мероприятия (результата) в паспорте ВП
2023-12-19 | Пункт 8 раздела IV приложения № 1 | Пункт 8 | В пункт 8 введены новые подпункты: 8.1. В паспортах проектов подлежат отражению показатели, включенные в справочник показателей, с их значениями по годам реализации соответствующего проекта. 8.2. Наименование показателя проекта не должно дублировать иные наименования показателей, задач, мероприятий (результатов), КТ, определенные в рамках такого проекта или иного СЭ ГП. 8.8. Для каждого показателя указываются: - признак планирования: "спланирован нарастающим итогом" – для показателей, каждое последующее значение которого включает в себя предыдущее значение; "спланирован ненарастающим итогом" – для показателей, каждое значение которого не связано с предыдущим и последующим значением; - признак планируемой динамики показателя: "возрастающий", "убывающий". 8.4 дополнен абз. "Методика расчета показателя разрабатывается (корректируется) и утверждается в соответствии с пунктом 16 положения о проектной деятельности". | Пункт 8 дополнен подпунктами: 8.1. об отражении в паспортах проектов показателей, включенных в справочник показателей; 8.2. о необходимости отсутствия дублирования наименований показателей проектов и ОЗР, задач, КТ и иных СЭ; 8.8. о признаках, указываемых для каждого показателя. Подпункт про методику расчета показателей дополнен тем, что методика разрабатывается (корректируется) и утверждается в соответствии с пунктом 16 Положения о проектной деятельности.
2023-12-19 | Пункт 9 раздела IV приложения № 1 | Подпункт 9.6 | Подпункт 9.6 изложен в новой редакции и дополнен новыми абзацами: - "Структурированная часть характеристики мероприятия (результата) формируется на основании справочника параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) в системе ЭБ (далее – справочник параметров характеристик)"; - "Значения параметров структурированной и (или) описательной частей характеристики мероприятия (результата) должны быть выражены исключительно в абсолютных величинах, с указанием значения, планируемого к достижению в соответствующем году". Подпункт 9.6 ("а" - "в") изложен в новой редакции "Структурированная часть характеристики мероприятий (результатов) в обязательном порядке формируется для мероприятий (результатов) с типами "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества", "Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", "Проведение массовых мероприятий" с учетом применения приложения № 2 к настоящим методическим рекомендациям". | Подпунктом 9.6 введено, что структурированная часть характеристики мероприятия (результата) формируется на основании справочника параметров характеристики в системе ЭБ. Обязательные парамеры структурированной части характеристики мероприятий (результатов) указаны в приложении № 2 к ЕМР. Дополнено абзацем о необходимости выражения значений параметров струтурированной и(или) описательной частей характеристики мероприятия (результата) исключительно в абсолютных величинах, с указанием значения, планируемого к достижению в соответствующем году.
2023-12-19 | Пункт 9 раздела IV приложения № 1 | Пункт 9 | Пункт 9 дополнен новым пунктом: 9.10. В системе "Электронный бюджет" обеспечивается автоматическое1 формирование информации в рабочих планах ФП, рабочих планах РегП, планах реализации ВП по мероприятиям (результатам) с типом мероприятия (результата) "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" на основании данных соответствующего компонента системы ЭБ | Введен пункт про автоматическое формировании рабочих планов в системе ЭБ
2023-12-19 | Пункт 10 раздела IV приложения № 1 | Подпункт 10.4. Для мероприятий (результатов) ФП, ВП, РегП в обязательном порядке должны быть установлены не менее 6 КТ, не являющихся аналитическими КТ | Пункт 10.4 уточнен и дополнен: 10.4. Для мероприятий (результатов) ФП, ВП, РегП в обязательном порядке должны быть установлены не менее 6 КТ на значение мероприятия (результата) по каждому году его реализации, не являющихся аналитическими КТ и равномерно распределенных в течение года. | Перенесена норма о 6 КТ, в части каждого года реализации мероприятия (результата) и равномерного распределения КТ в течение года
2023-12-19 | Пункт 12 раздела IV приложения № 1 | Подпункт 12.1 3) Раздел 3 "Показатели национального проекта". Приводятся показатели ОЗР, показатели задач (далее вместе – показатели НП), их плановые значения нарастающим итогом по годам (на конец каждого года) реализации НП с учетом нормы подпункта "г" пункта 1 настоящего порядка. | Подпукнт 12.1 3) Раздел 3 "Показатели национального проекта". Приводятся показатели ОЗР, показатели задач (далее вместе – показатели национального проекта), их плановые значения нарастающим итогом по годам (на конец каждого года) реализации национального проекта (за исключением показателей, значения которых планируются ненарастающим итогом в соответствии с методиками их расчета) с учетом нормы подпункта "д" пункта 1 настоящего порядка. | Уточнено по плановым значениям нарастающим итогом по годам (на конец каждого года) реализации НП, в части исключения показателей, значения которых планируются ненарастающим итогом в соответствии с методиками их расчета
2023-12-19 | Пункт 12 раздела I приложения 1 | Подпункт 12.2 | Уточнения в подпункте 12.2: 5) Раздел 5 "Мероприятия (результаты) ФП". Дополнен абзацами: - "В соответствующих строках автоматически указывается: - наименование мероприятия (результата); - единица измерения мероприятия (результата); - тип мероприятия (результата); - наименование ГП, с которой связано такое мероприятие (результат); - наименования и единицы измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата); - описательная часть характеристики мероприятия (результата) (при необходимости). В соответствующих строках указываются (с включением в печатную версию паспорта) базовые значения и значения по годам реализации мероприятий (результатов), базовые значения и значения по годам реализации параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата)". 7) Раздел 7 "Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в (указывается год) году". Дополнен абзацем "Указанная информация формируется в системе ЭБ главными распорядителями средств федерального бюджета и передается в паспорт ФП автоматически". 10) Приложение № 2 "Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и приложение № 2 "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, не входящего в состав национального проекта. Дополнен абзацами: "В случае если в рамках ФП предусмотрена реализация мероприятий (результатов), затрагивающих вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ (включая мероприятия (результаты), предусматривающие софинансирование соответствующих расходных обязательств субъектов РФ), в паспорте такого проекта формируется распределение значений показателей по субъектам РФ, достижение которых обеспечивается реализацией указанных мероприятий (результатов). | В разделе 5 "Мероприятия (результаты) ФП" уточнено автоматическое заполнение наименования, единицы измерения, типа мероприятия (результата); наименование ГП, с которой связано мероприятие (результат); наименования и единицы измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата), описательной части характеристики мероприятия (результата). В разделе 7 "Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований..." предусмотрено формирование информации в ЭБ главными распорядителями средств федерального бюджета и автоматической ее передачи в паспорт ФП. Дополнено, что в приложениях "Показатели НП и ФП по субъектам РФ" к паспорту ФПвНП и "Показатели ФП по субъектам РФ" к паспорту ФПвнеНП при реализации мероприятий (результатов), затрагивающих вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ, формируется распределение значений показателей по субъектам РФ, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятий (результатов).
2023-12-19 | Пункт 12 раздела I приложения 1 | Подпункт 12.3 | Уточнения в подпункте 12.3: 5) Раздел 5 "Мероприятия (результаты) ВП". Дополнен абзацами: - "В соответствующих строках автоматически указывается: - наименование мероприятия (результата); - единица измерения мероприятия (результата); - тип мероприятия (результата); - наименование ГП, с которой связано такое мероприятие (результат); - наименования и единицы измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата); - описательная часть характеристики мероприятия (результата) (при необходимости)". В соответствующих строках указываются (с включением в печатную версию паспорта) базовые значения и значения по годам реализации мероприятий (результатов), базовые значения и значения по годам реализации параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата)". Для каждого мероприятия (результата) автоматически указывается информация о наличии финансового обеспечения: "Денежный с привлечением средств федерального бюджета (ФБ)", "Денежный без привлечения средств федерального бюджета (ФБ)" и "Безденежный". 9) Приложение № 1 "План реализации ВП" к паспорту ВП. Уточнено, что информация об объектах мероприятия (результата) ВП с типом мероприятия (результата) "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" отражается автоматически на основании данных соответствующего компонента системы ЭБ. | В разделе 5 "Мероприятия (результаты) ВП" уточнено автоматическое заполнение наименования, единицы измерения, типа мероприятия (результата); наименование ГП, с которой связано мероприятие (результат); наименования и единицы измерения параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата), описательной части характеристики мероприятия (результата). По "Плану реализации ВП" уточнено, что информация об объектах мероприятия (результата) ВП с типом мероприятия (результата) "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" отражается автоматически на основании данных соответствующего компонента системы ЭБ.
2025-01-22 | Пункт 3 раздела II приложения № 1 | н) указание в паспорте федерального проекта государственных информационных систем или иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти (источники данных), содержащих информацию о показателях и их значениях, а также информацию о мероприятиях (результатах), объектах мероприятий (результатов) и их контрольных точках; | Подпункт "н"зложен в новой редакции. | Подпункт н) дополнен необходимостью указания в форме паспорта ФП региональных цифровых платформ, информационных систем и инфраструктуры с юридически значимыми сведениями (посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с форматами информационного взаимодействия, определяемыми Минфином России)
2025-01-22 | Пункт 3 раздела II приложения № 1 | с) декомпозиция по субъектам Российской Федерации значений показателей национального проекта, дополнительных показателей федерального проекта (далее – дополнительные показатели) и мероприятий (результатов) федерального проекта, достижение которых относится к законодательно установленным полномочиям субъектов Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных образований; | Подпункт "с" дополнен абзацем 2. | Установлено рекомендуемое количество показателей и мероприятий (результатов), декомпозируемых по каждому субъекту Российской Федерации в рамках одного федерального проекта
2025-01-22 | Пункт 8.4. раздела II приложения № 1 | 8.4. Методика расчета показателя разрабатывается с соблюдением критериев счетности (периодичность (не реже, чем ежемесячно, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 положения о проектной деятельности), наличие единиц измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения, возможность автоматизации, определение источника данных, возможность подтверждения данных (верификация), надлежащий охват данных) с учетом норм пункта 19 положения о проектной деятельности. Методика расчета показателя разрабатывается (корректируется) и утверждается в соответствии с пунктом 16 положения о проектной деятельности. | Дополнен абзацем 3. | Установлена необходимость предоставления субъектам Российской Федерации ссылки на методику расчета показателей, в случае декомпозии показателей ФП по субъектам РФ
Приложение № 2 (до 19.12.2023 - приложение № 3)
2023-04-20 | Подпункт "о" пункта 2 | - | Введена норма о применении промежуточной КТ "Техническая готовность" | Для данной КТ может не устанавливаться плановое значение
2023-04-20 | Перечень типов мероприятий и КТ (прил. 1) | Пункт 1. Тип мероприятия "Строительство…" | Изменен перечень КТ | Приведено в соответствие с протоколами совещаний у Первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации В.В. Сидоренко от 18 ноября 2022 г. № ВС-П49-21пр, от 2 декабря 2022 г. № ВС-П49-24пр
2023-06-02 | Перечень типов мероприятий и КТ (прил. 1) | Пункт 1. Тип мероприятия "Строительство…" | Изменен перечень КТ | Исключена специальная контрольная точка "Разрешение на временную эксплуатацию объекта получено", вместо нее добавлена "Объект подключен к сетям"
2023-12-19 | Приложение 3 к ЕМР - изменилась нумерация и название приложения | Порядок применения типов мероприятий (результатов) и типов контрольных точек федеральных, ведомственных и региональных проектов (приложение № 3 к ЕМР) | Порядок применения типов мероприятий (результатов), типов контрольных точек и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов (приложение № 2 к ЕМР) | В название приложения № 2 (ранее - под № 3) включены "параметры структурированной части характеристики мероприятий (результатов)".
2023-12-19 | Пункт 1 раздела I приложения № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Типы мероприятий (результатов) и типы КТ ФП и ВП применяются при подготовке федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями паспортов ФП, рабочих планов ФП, паспортов ВП и внесении в них изменений в соответствии с постановлением № 1288, а также рекомендуется к применению при подготовке субъектами РФ паспортов, рабочих планов РегП и внесении в них изменений. | Пункт 1 изложен в новой редакции: - Типы мероприятий (результатов), типы специальных КТ, типы обеспечивающих КТ ФПвНП, ФПвнеНП, ВП, РегП, параметры структурированной части характеристики в разрезе типов мероприятий (результатов) проектов, определенные в справочнике параметров характеристик в системе ЭБ, применяются при подготовке федеральными органами исполнительной власти, иными органами и организациями паспортов ФП, рабочих планов ФП, паспортов ВП и внесении в них изменений в соответствии с постановлением № 1288, а также рекомендуется к применению при подготовке субъектами РФ паспортов, рабочих планов РегП и внесении в них изменений. | В пункт 1 включены дополнения по типам специальных КТ, обеспечивающих КТ ФПвНП, ФПвнеНП, ВП, РегП, параметрам структурированной части характеристики в разрезе типов мероприятий (результатов)
2023-12-19 | Пункт 2 раздела I приложения № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Подпункт "в" пункта 2 | В подпункт "в" пункта 2 добавлен новый абзац: "Плановые сроки достижения обеспечивающих КТ, характеризующих выполнение федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, организациями, являющимися ответственными за выполнение (достижение) мероприятий (результатов) проектов, действий по принятию бюджетных обязательств и условий доведения лимитов бюджетных обязательств, заполняются в паспортах проектов автоматически в соответствии с нормативными сроками выполнения действий по принятию бюджетных обязательств и условий доведения лимитов бюджетных обязательств (при их наличии), содержащимися в системе ЭБ | Дополнен подпункт "в": введено автоматическое указание плановых сроков достижения обеспечивающих КТ, характеризующих выполнение федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами, организациями, являющимися ответственными за выполнение (достижение) мероприятий (результатов) проектов, действий по принятию бюджетных обязательств и условий доведения лимитов бюджетных обязательств.
2023-12-19 | Пункт 2 раздела I приложения № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Подпункт "д" пункта 2 | В подпункт "д" пункта 2 добавлен новые абзацы: "При необходимости в паспорт РегП могут быть включены обеспечивающие КТ, аналогичные отраженным в паспорте соответствующего ФП; В случае если для конкретного мероприятия (результата) РегП не требуются отдельные КТ, отраженные в паспорте ФП в системе ЭБ приводится соответствующий комментарий". | Дополнен подпункт "д" в части возможности включения в паспорт РегП обеспечивающих КТ, аналогичных в паспорте ФП. Если для конкретного мероприятия (результата) РегП не требуются отдельные КТ, отраженные в паспорте ФП, в ЭБ приводится соответствующий комментарий.
2023-12-19 | Пункт 2 раздела I приложения № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Подпункт "к" пункта 2 | Подпункт "к" пункта 2 изложен в другой редакции: к) возможности установления по специальным КТ количественных значений и плановых сроков их достижения, не превышающих (не выходящих) за значения и сроки реализации мероприятия (результата) проекта, а по декомпозированным КТ – количественных значений и плановых сроков достижения, не превышающих (не выходящих за) значения и сроки достижения КТ соответствующего декомпозированного параметра | Подпункт "к" дополнен возможностью установления в части декомпозированных параметров количественных значений и плановых сроков достижения, не превышающих (не выходящих за) значения и сроки достижения кКТ соответствующего декомпозированного параметра.
2023-12-19 | Пункт 2 раздела I приложения № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Пункт 2 | Подпункт 2 дополнен новыми подпунктами: м) планирования КТ в каждом году реализации мероприятия (результата) с привязкой к значению таких мероприятий (результатов) по годам их реализации; п) формирования структурированной части характеристики мероприятия (результата) на основании справочника параметров характеристик, с учетом ее взаимосвязи с объемами финансового обеспечения мероприятия (результата); р) обязательного использования в паспортах РегП параметров характеристики, отраженных в паспортах ФП по мероприятиям (результатам), значения которых декомпозированы по соответствующим субъектам РФ. Значение параметра характеристики мероприятия (результата) должно отражать сумму соответствующих значений параметра характеристики мероприятия (результата) по субъектам РФ (в случае если такое мероприятие (результат) декомпозируется по субъектам РФ) и (или) объектам мероприятия (результата). | Введены новые подпункты "м", "п", "р" о необходимости учитывать: - планирование КТ для каждого года реализации с привязкой к значению таких мероприятий (результатов); - формирования структурированной части характеристики мероприятия (результата) на основании справочника параметров характеристик, с учетом ее взаимосвязи с объемами финансового обеспечения мероприятия (результата); - обязательного использования в паспортах РегП параметров характеристики, отраженных в паспортах ФП по мероприятиям (результатам), значения которых декомпозированы по субъектам РФ.
2023-12-19 | Пункт 3 раздела I приложения № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Пункт 3 | В пункте 3 уточнено изменение установленного ранее типа мероприятия (результата) в случае: - наступления срока начала реализации и возникновения особых обстоятельств необходимости смены типа мероприятия (результата) ФП, РегП, согласованных с ВПО, Министерством экономического развития РФ, Министерством финансов РФ и проектным офисом Правительства РФ (для ФПвНП и иных ФП при наличии соответствующего решения Правительства РФ) | В пункте 3 уточнено согласование изменения установленного ранее типа мероприятия (результата) в случае наступления срока начала реализации и возникновения особых обстоятельств необходимости смены типа мероприятия (результата) ФП, РегП
2023-12-19 | Пункт 4 раздела I приложения № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Пункт 4 | Пункт 4 раздела II изложен в новой редакции: 4. Внесение изменений в перечни типов мероприятий (результатов), специальных и обеспечивающих КТ, справочник параметров характеристик осуществляется на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, являющихся ответственными за реализацию ФП или ВП, которые формируются и рассматриваются с учетом особенностей. а) по дополнению перечня типов мероприятий (результатов) новым типом мероприятия (результата) – осуществляется одновременно с внесением предложений по добавлению соответствующих такому типу мероприятия (результата) специальных КТ и параметров характеристики. б) по дополнению справочника параметров характеристики - в части использования созвучных наименований параметров характеристики без смыслового уточнения, применения иных классов и разрядов чисел в единицах измерения уже существующего параметра характеристики не допускается; в) предложения субъектов РФ направляются в федеральный орган исполнительной власти, иной государственный орган или организацию, ответственный за реализацию ФП, для одобрения соответствующего предложения; г) предложения ответственных за реализацию отдельных мероприятий (результатов) ФП направляются для одобрения соответствующего предложения ответственному за реализацию ФП, который осуществляет сбор, консолидацию и доработку предложений и обеспечивает их направление в МЭР РФ и МФ РФ на рассмотрение и согласование; д) ответственный за реализацию ВП направляет сформированные предложения в МЭР РФ и МФ РФ на рассмотрение и согласование; е) МЭР РФ и МФ РФ рассматривают предложения в течение 7 рабочих дней со дня их получения и направляют ответственному за реализацию ФП и ВП позицию о согласовании или несогласовании предложений; ж) при наличии разногласий обеспечивается их обсуждение (согласительное совещание) с МЭР РФ и МФ РФ; з) предложения, по которым получена положительная позиция, ответственным за реализацию ФП и ВП вносятся на рассмотрение проектного офиса Правительства РФ с приложением позиции МЭР РФ и МФ РФ. и) проектный офис Правительства РФ рассматривает предложения с учетом позиции МЭР РФ и МФ РФ и в течение 20 рабочих дней со дня их получения принимает решение о внесении изменений. к) в случае если предложения по внесению изменений в справочник параметров характеристик внесены без разногласий, решения по таким предложениям принимаются проектным офисом Правительства РФ в течение 7 рабочий дней. | Внесение изменений в перечни типов мероприятий (результатов), КТ, справочник параметров характеристик осуществляется на основании предложений ответственных за реализацию ФП или ВП, которые формируются и рассматриваются с учетом определенных особенностей, изложенных в новых подпунктах "а"-"к" пункта 4
2023-12-19 | Пункт 8 раздела I приложения № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Пункт 8 | В пункт 5 (ранее - пункт 8) внесено уточнение: в) в случае изменения наименования типа мероприятия (результата) его использование осуществляется автоматически в системе ЭБ для вновь включаемых в паспорт проекта мероприятий (результатов) | Уточнено, что в случае изменения наименования типа мероприятия (результата) его использование осуществляется автоматически в ЭБ для вновь включаемых в паспорт проекта мероприятий (результатов)
2023-12-19 | Пункт 8 раздела I приложения № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Пункт 10 | Пункт 7 (ранее – пункт 10) изложен в следующей редакции: 7. Внесение изменений в проекты, связанные с изменениями, внесенными в приложения № 1, № 2 и справочник параметров характеристик, а также с изменениями ранее выбранных типов мероприятий (результатов) по мероприятиям (результатам) проектов, осуществляется в соответствии с порядком внесения изменений в проекты, определенным в приложении № 4 к настоящим методическим рекомендациям. | Уточнено, что внесение изменений в проекты, в том числе связанные с изменениями, внесенными в справочник параметров характеристик, с изменениями ранее выбранных типов мероприятий (результатов) по мероприятиям (результатам) проектов, осуществляется в соответствии с порядком внесения изменений в проекты (приложение № 4 к ЕМР).
2023-12-19 | Приложение 1 к приложению № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Перечень типов мероприятий (результатов) и типов специальных контрольных точек 1. "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" Типы специальных КТ "3. Контракт на строительно-монтажные работы заключен" применяется только для видов работ "строительство", "реконструкция" | В разделе 1 "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" уточнен тип СКТ: "3. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен" для видов работ "строительство", "реконструкция", "техническое перевооружение" – государственный (муниципальный) контракт (договор) предметом которого является строительство, реконструкция, техническое перевооружение объекта капитального строительства или государственный (муниципальный) контракт (договор), предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства; для вида работ "приобретение объекта недвижимого имущества" - государственный (муниципальный) контракт (договор) предметом которого является приобретение объекта недвижимого имущества | Перечень КТ для мониторинга строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и приобретения объектов недвижимого имуществ, уточнен в соответствии с протоколом президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 06.12.2023 № 88пр. Уточнен тип специальной КТ "Контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен"
2023-12-19 | Приложение 1 к приложению № 3 (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Перечень типов мероприятий (результатов) и типов специальных контрольных точек 1. "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" Типы специальных КТ "8. Объект подключен к сетям" | В разделе 1 "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" дополнен тип специальной КТ «Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)»
2023-12-19 | Приложение 1 к приложению № 3 к ЕМР (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Перечень типов мероприятий (результатов) и типов специальных контрольных точек 1. "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" Рекомендуемые типы дополнительных КТ | В раздел 1 "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" включены рекомендуемые типы дополнительных КТ: - Получены положительные заключения иных экспертиз (выделяется негосударственная экспертиза проектной документации или достоверности определения сметной стоимости, историко-культурная экспертиза, экологическая экспертиза); - Техническая готовность объекта капитального строительства, %; - Объект поставлен на баланс; - Прочее оборудование приобретено; - Прочее оборудование установлено; - Объект функционирует | Указанные рекомендуемые типы дополнительных КТ перенесены из перечня типов специальных КТ
2023-12-19 | Приложение 1 к приложению № 3 к ЕМР (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Перечень типов мероприятий (результатов) и типов специальных контрольных точек Раздел 11 "Обеспечение реализации ФП, ВП, РегП (мероприятия (результата) ФП, ВП, РегП" | В раздел 11 "Обеспечение реализации ФП, ВП, РегП (мероприятия (результата) ФП, ВП, РегП" включено пояснение: Применяется в случае если в рамках мероприятия (результата) осуществляется экспертно-методическая, организационная и консультационная поддержка по вопросам, связанным с реализацией и управлением ФП, ВП, РегП (в рамках осуществления отдельных функций проектных офисов, переданных подведомственной организации в порядке, предусмотренном ППРФ 1288) | Дано пояснение о применении типов специальных КТ в рамках осуществления отдельных функций проектных офисов
2023-12-19 | Приложение 1 к приложению № 3 к ЕМР в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Перечень типов мероприятий (результатов) и типов специальных контрольных точек Раздел 12 «Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной)» Раздел 13 «Организация международного сотрудничества»: | Дополнены типы специальных КТ и рекомендуемые типы дополнительных КТ: в разделе 12 «Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной)»: - Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа; - Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета); - Утверждены (размещены) тематики научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работы; - Зарегистрированы сведения о выявленном результате интеллектуальной деятельности - Зарегистрированы сведения о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности; - Зарегистрированы сведения об использовании результата интеллектуальной деятельности; в разделе 13 «Организация международного сотрудничества»: - Утвержден план проведения мероприятий в сфере международного сотрудничества | В перечень включены новые специальные КТ и рекомендуемые дополнительные КТ. Также уточнено, что ряд КТ формируется в системе ЭБ автоматически по мере интеграции с Единой государственной информационной системой учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.
2023-12-19 | Приложение 1 к приложению № 3 к ЕМР в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Перечень типов мероприятий (результатов) и типов специальных контрольных точек | Сноски: 1 - Информация о достижении специальных КТ типа мероприятия (результата) "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества", определяемых президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, формируется в системе ЭБ автоматически на основании данных соответствующего компонента системы ЭБ. 4 - Информация о достижении КТ типа мероприятия (результата) "Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" формируется в системе ЭБ автоматически на основании данных федеральной государственной информационной системы координации информатизации. 5 -Информация о достижении КТ "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа", "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)" формируется в системе ЭБ автоматически по мере интеграции с Единой государственной информационной системой учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. | Внесены уточнения в части автоматического подтверждения информации о достижении контрольных точек типа мероприятия (результата): - "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества"; - "Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"; - "Начата научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа", "Завершена научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа (учет заключительного отчета)".
2023-12-19 | Приложение 2 к приложению № 3 к ЕМР (в ред. от 19.12.2023 - № 2) | Перечень типов обеспечивающих контрольных точек Раздел 2 «Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» | В разделе 2 «Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» уточнены типы обеспечивающих КТ: - Утверждены правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта РФ) бюджетам субъектов РФ (бюджетам муниципальных образований); - С субъектами РФ (муниципальными образованиями) заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта РФ) бюджетам субъектов РФ бюджетам муниципальных образований); Включен новый тип обеспечивающей КТ: - Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета субъекта РФ) бюджетам субъектов РФ (бюджетам муниципальных образований). | Уточнен перечень типов обеспечивающих КТ
Приложение № 3 (до 19.12.2023 - приложение № 4)
2023-12-19 | Приложение 4 к ЕМР - изменилась нумерация приложения | Приложение № 4 к ЕМР | Приложение № 3 к ЕМР | Изменен номер приложения
Приложение № 4 (до 19.12.2023 - приложение № 5)
2023-03-30 | Раздел I приложения № 5 | Пункт 2 | Изложено в новой редакции | Введена норма о внесении изменений в проекты посредством ЕЗИ НП и ЕЗИ ГП. ЕЗИ формируется посредством подготовки ПНИ
2023-03-30 |  | Пункт 3 | Введены понятия "единый запрос на изменение", "предложение на изменение", уточнены понятия "категория изменений", "основание формирования предложения на изменение"
2023-03-30 |  | Пункты 3.1.-3.2. | Изложено в новой редакции пункта 4 | Внесение изменений в проекты, содержащие СКХ и ГТ, уточнена и синхронизирована с ПП № 1288
2023-03-30 |  | Пункт 5 | Изложено в новой редакции
2023-03-30 | Раздел II приложения № 5 |  | Исключен
2023-03-30 | - | - | Введен новый раздел Раздел II приложения № 5 | Введен новый раздел "Формирование, согласование и принятие ПНИ"
2023-03-30 | - | - | Введен новый раздел Раздел III приложения № 5 | Введен новый раздел "Формирование ЕЗИ"
2023-03-30 | - | - | Введен новый раздел Раздел IV приложения № 5 | Введен новый раздел "Согласование ЕЗИ", в том числе уточнены критерии рассмотрения ЕЗИ Министерством экономического развития и Министерством финансов
2023-03-30 | - | - | Введен новый раздел Раздел V приложения № 5 | Введен новый раздел "Утверждение ЕЗИ"
2023-03-30 | Раздел III приложения № 5 |  | Перенесено в раздел VI приложения № 5 | Дополнено пунктами "м", "н", "о"
2023-03-30 | Раздел IV приложения № 5 |  | Перенесено в раздел VII приложения № 5 | Уточнены случаи для "амнистии" показателей и КТ, уточнена процедура проведения "амнистии" для РегП
2023-03-30 | Раздел V приложения № 5 |  | Исключен | Синхронизация с №1288
2023-03-30 | Раздел VI приложения № 5 |  | Исключен | Синхронизация с №1288
2023-03-30 | Раздел VII приложения № 5 |  | Перенесен в раздел VII приложения № 5 | Уточнена процедура внесения изменений в РегП с декомпозированными параметрами ФПвНП
2023-03-30 | - |  | Введена форма ПНИ паспортов проектов (Приложение № 2 к приложению №5)
2023-03-30 | - |  | Введена форма ПНИ дополнительных и обосновывающих материалов паспортов проектов (Приложение № 3 к приложению №5)
2023-03-30 | - |  | Введена форма ЕЗИ паспортов проектов (Приложение №4 к приложению №5, редакция формы ЗНИ)
2023-03-30 | - |  | Введена форма ЕЗИ дополнительных и обосновывающих материалов (Приложение №5 к приложению №5, редакция формы ЗНИ)
2023-03-30 | Приложение № 4 к приложению № 5 |  | Уточнена форма ПЗ к разделу ЕЗИ (Приложение № 6 к приложению №5, редакция формы ПЗ к ЗНИ)
2023-03-30 | Приложение № 5 к приложению № 5 |  | Уточнена форма ПЗ к ЕЗИ дополнительных и обосновывающих материалов ФП (Приложение № 7 к приложению №5, редакция формы ПЗ к ЗНИ дополнительных и обосновывающих материалов ФП)
2023-12-19 | Приложение 5 к ЕМР - изменилась нумерация приложения | Приложение № 5 | Приложение № 4 | Изменен номер приложения
2023-12-19 | Пункт 5 раздела I приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | - | В раздел 1 введен новый пункт: «5. Формирование и согласование предложения на изменение, формирование, согласование и утверждение единого запроса на изменение, связанных с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в соответствии с абзацем первым подпункта "б" пункта 167 положения о проектной деятельности, осуществляется автоматически в системе ЭБ одновременно с формированием, согласованием и одобрением заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества». | Пунктом 5 введено, что формирование, согласование предложения на изменение, формирование, согласование и утверждение единого запроса на изменение, связанные с внесением изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, осуществляются автоматически в системе ЭБ одновременно с заявкой на внесение изменений в бюджетную роспись
2023-12-19 | Пункт 8 раздела I приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 7. Предложения на изменение могут формировать (далее – инициаторы предложения на изменение): а) руководители проектов; б) федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации, осуществляющие полномочия исполнителей (соисполнителей) в части задач, показателей, мероприятий (результатов) и КТ соответствующего проекта (далее – участники проекта); в) ответственные исполнители государственной программы | В пункт 8 введен новый подпункт: г) главные распорядители средств федерального бюджета – в случаях, указанных в подпункте "а" пункта 167 положения о проектной деятельности. | Внесен подпункт "г", предусматривающий возможность формировать предложения на изменения главным распорядителям средств федерального бюджета
2023-12-19 | Пункты 9-10 раздела I приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | - | Раздел 1 дополнен новыми пунктами 9-10: 9. Предложение на изменение может быть сформировано автоматически при формировании предложения на изменение записи справочника мероприятий (результатов) СЭ ГП (комплексных программ), определенного абзацем 12 пункта 15 положения о системе управления государственными программами в случае изменения наименования мероприятия (результата), единицы измерения мероприятия (результата), типа мероприятия (результата), наименований параметров структурированной части характеристики мероприятия (результата), единиц измерения параметров характеристики, сведений об источниках финансового обеспечения мероприятия (результата), признака реализации мероприятия (результата) в субъектах РФ, признака реализации мероприятия (результата) юридическими лицами. 10. Информация о помесячном плане исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта, формируется в предложении на изменение автоматически в случае: - изменения общего объема бюджетных ассигнований федерального бюджета по мероприятию (результату) на основании сформированной заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества; - внесения изменений в помесячный план исполнения федерального бюджета в системе ЭБ | Определены условия автоматического формирования предложений на изменение (9), а также случаи автоматического формирования информации о помесячном плане исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований (10)
2023-12-19 | Пункт 12 раздела II приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 9. Руководитель РегП может сформировать предложения на изменение: а) паспорта соответствующего регионального проекта; б) паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта (в части декомпозированных по соответствующему субъекту Российской Федерации параметров федерального проекта); в) паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта (в части региональной составляющей соответствующего федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). | Пункт 12 дополнен новым абзацем: Предложение на изменение, сформированное в соответствии с подпунктами "б", "в" настоящего пункта, может включать в себя изменение не более 1 декомпозированного параметра федерального проекта. | Предусмотрено, что предложение руководителя РегП на изменение паспорта ФП может включать в себя изменение не более 1 декомпозированного параметра ФП
2023-12-19 | Пункт 19 раздела II приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 16. Решение о включении предложений на изменение в единый запрос на изменение принимается: а) руководителем НП – в случае изменения параметровНП; б) руководителем ФПвНП - в случае изменения только параметров такого проекта, не затрагивающих параметры НП; в) руководителем ФПвнеНП, ВП - в случае изменения только параметров такого проекта, не затрагивающих параметры ГП. | В пункт 19 введен новый подпункт: г) главным распорядителем средств федерального бюджета – в случаях, указанных в подпункте "а" пункта 167 положения о проектной деятельности. | Внесен подпункт "г", предусматривающий возможность главным распорядителям средств федерального бюджета принимать решение о включении предложений на изменение в единый запрос на изменение
2023-12-19 | Пункт 19 раздела II приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | - | В пункт 19 введен новый абзац: В случае принятия отрицательного решения в отношении предложения на изменение, сформированного руководителем РегП в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка, в обязательном порядке формируется обоснование принятия такого решения. | Установлена необходимость обоснования при принятии отрицательного решения в отношении предложения, сформированного руководителем РегП, на изменение декомпозированного параметра ФПвНП или региональной составляющей ФПвнеНП
2023-12-19 | Пункт 20 раздела II приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 17. В случае если предложение на изменение не включено в единый запрос на изменение в течение 5 рабочих дней после даты его согласования, то такое предложение на изменение автоматически направляется в архив с возможностью (при необходимости) восстановления руководителем соответствующего проекта в системе ЭБ. | Пункт 20 дополнен сроком: - по истечении 3 месяцев с даты согласования - для предложений на изменение, сформированных руководителем регионального проекта в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка | Предусмотрен срок для направления в архив предложений на изменение, сформированных руководителем РегП
2023-12-19 | Пункт 31 раздела III приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | - | В раздел III введен новый пункт: 31. В единый запрос на изменение, сформированный по основанию "Досрочное завершение проекта (параметров проекта)", допускается включать исключительно изменения в целях присвоения признаков "Проект завершен", "Параметр завершен", "Параметр перенесен". В единый запрос на изменение, сформированный по основанию "Уточнение параметра (параметров) проекта, срок достижения которого (которых) истек в отчетных периодах" допускается включать исключительно изменения в соответствии с разделом VII настоящего порядка. | Уточнено применение новых оснований ЕЗИ
2023-12-19 | Пункт 31 раздела IV приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 31. Единый запрос на изменение считается согласованным заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, согласовавшими предложения на изменение, включенные в указанный единый запрос на изменение. | Пункт 35 дополнен: Единый запрос на изменение считается согласованным заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, согласовавшими предложения на изменение, включенные в указанный единый запрос на изменение, а также согласовавшими внесение изменений в справочник мероприятий (результатов) в случае, если соответствующий единый запрос на изменение был сформирован исключительно на основании предложений на изменение, сформированных автоматически в соответствии с пунктами 9, 10 настоящего порядка. | Синхронизирован с новыми пунктами 9, 10 настоящего порядка
2023-12-19 | Пункт 38 раздела IV приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 34 | Пункт 38 дополнен: Получение позиции проектного офиса ПравительстваРФ не требуется для утверждения единых запросов на изменение, предусматривающих исключительно технические изменения паспортов НП, ФП, сформированных в соответствии с разделом VI настоящего Порядка. | При технических изменениях паспорта не требуется получение позиции проектного офиса Правительства РФ
2023-12-19 | Раздел V приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | - | Раздел V дополнен новыми пунктами. 45. Единый запрос на изменение НП, утверждаемый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам в соответствии с пунктом 153 положения о проектной деятельности, по решению куратора НП подлежит рассмотрению на заседании проектного комитета с целью одобрения (отклонения) соответствующего единого запроса на изменение. 46. В случае если утвержденный единый запрос на изменение был сформирован в том числе на основании предложений на изменение, автоматически сформированных в соответствии с пунктом 9 настоящего порядка, применение такого единого запроса на изменение осуществляется одновременно с применением соответствующих предложений на изменение записей справочника мероприятий (результатов). | Установлен порядок рассмотрения единого запроса на изменение НП, утверждаемого Президиумом Совета (45). Пункт 46 синхронизируется с новым пунктом 9 настоящего порядка.
2023-12-19 | Пункт 47 раздела VI приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 41 | Пункт 47 дополнены подпункты "б", "в" и введен пункт "п": 47. К числу технических изменений относятся изменения следующих параметров паспортов: б) связь мероприятий (результатов) с показателями национальных целей развития, определенных Указом № 474, связь показателей с ГП, а также маркировка мероприятий (результатов) и показателей проектов, предусмотренная пунктом 11 приложения № 1 к ЕМР; в) тип мероприятия (результата) с учетом требований порядка применения типов мероприятий (результатов), типов КТ и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) ФП, ВП, РегП (до начала реализации такого мероприятия (результата) соответствующего проекта), определенного в приложении № 2 к ЕМР; п) помесячный план исполнения федерального бюджета в части уточнения распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета между кодами классификации расходов федерального бюджета в рамках одного мероприятия (результата) проекта, не приводящего к изменению объема бюджетных ассигнований федерального бюджета по такому мероприятию (результату) проекта в целом в рамках соответствующего месяца. | К числу технических изменений также отнесены: связь показателей с ГП, маркировка мероприятий (результатов) и показателей проектов, тип мероприятия (результата) с учетом параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов), помесячный план исполнения федерального бюджета в части уточнения распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета между кодами классификации расходов федерального бюджета в рамках одного мероприятия (результата) проекта
2023-12-19 | Раздел VIII приложения № 4 (в редакции 19.12.2023) | - | Введен новый раздел VIII "Формирование, согласование и утверждение единых запросов на изменение национального проекта, предусматривающих изменение значений показателей и (или) мероприятий (результатов) федеральных проектов по субъектам Российской Федерации" | Предусмотрено, что направление на согласование сформированного единого запроса на изменение НП, предусматривающего изменения значений показателей и (или) мероприятий ФП по субъектам РФ, осуществляется после подписания соглашения (дополнительного соглашения) по НП руководителями ФП и РегП. Соглашение (дополнительное соглашение) по НП вступает в силу с момента утверждения соответствующего единого запроса на изменение НП. На основании утвержденного единого запроса на изменение НП, подписанного соглашения (дополнительного соглашения) по НП и соглашения о предоставлении бюджету субъекта РФ межбюджетных трансфертов из федерального бюджета осуществляется автоматическое изменение паспорта РегП в системе ЭБ.
2023-12-19 | Приложение к приложению № 4 к ЕМР (в редакции 19.12.2023) | Приложение 1 Таблица 1 - Основания формирования предложений на изменение и единых запросов на изменение (справочник для УНП ГИИС "Электронный бюджет") Таблица 2 - Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение (справочник для УНП ГИИС "Электронный бюджет") | Исключены из приложения (ведутся в ЭБ): Таблица 1 - Основания формирования предложений на изменение и единых запросов на изменение (справочник для УНП ГИИС "Электронный бюджет") Таблица 2 - Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение (справочник для УНП ГИИС "Электронный бюджет") | Предусматривается размещение перечней (справочников) «Основания формирования предложений на изменение и единых запросов на изменение», «Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение» в системе ЭБ
2023-12-19 | Приложение к приложению № 4 к ЕМР (в редакции 19.12.2023) | Разделы «Обоснование и анализ предлагаемых изменений» в приложениях | В разделы приложения «Обоснование и анализ предлагаемых изменений» включены взаимосвязанные предложения на изменение, заявка на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества | Предусмотрено автоматическое предзаполнение с возможностью ручной корректировки номеров взаимосвязанных предложений на изменение, заявки на изменение сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных обязательств, а также информации об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах) и объектах недвижимого имущества
Приложение № 5 (до 19.12.2023 - приложение № 6)
2023-06-08 | Наименование приложения 6 | Порядок проведения мониторинга национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов | Порядок проведения мониторинга реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов | Уточнено наименование приложения 6
2023-06-08 | Раздел I приложения № 6 | Раздел I. Общие рекомендации по порядку осуществления мониторинга национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов | Раздел I "Общие положения по мониторингу реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов" изложен в новой редакции | Приложение № 6 синхронизировано с ППРФ № 1288. Раздел I дополнен положениями согласно новой редакции ППРФ 1288 Уточнены особенности мониторинга: - проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и (или) относящиеся к сведениям конфиденциального характера; - "региональной составляющей" ФП вне НП, мониторинг осуществляется в рамках отчетности, предусмотренной соглашением о реализации госпрограмм субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы РФ, определенным ППРФ № 786, формируемой в ЭБ
2023-06-08 | Раздел II приложения № 6 | Раздел II. Формирование информации о достижении параметров проектов за период | Введено новое название раздела II "Онлайн-мониторинг реализации проектов" | Пункт 8 раздела II дополнен положением о формировании информации о рисках недостижения показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек - до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГАС "Управление"
2023-06-08 | Раздел III приложения № 6 | Раздел III. Формирование отчета по национальному проекту, отчета по федеральному проекту, отчета по ведомственному проекту, информации о реализации регионального проекта | Введено новое название раздела III "Отчетность за месяц, квартал и год", раздел изложен в новой редакции | В разделе III структурирована информация о формировании отчетности Введены подразделы: - Общая информация о формировании отчетности; - Отчетность за месяц; - Отчетность за квартал; - Отчетность за год
2023-06-08 | Раздел VII приложения № 6 | Раздел VII. Разъяснения по заполнению форм отчетов по национальным проектам, отчетов по федеральным проектам, отчетов по ведомственным проектам | Введено новое название раздела VII "Разъяснения по заполнению форм отчетов за квартал и год по национальным проектам, отчетов по федеральным проектам, отчетов по ведомственным проектам", раздел изложен в новой редакции | Раздел изложен в новой редакции и дополнен информацией о заполнении рисков с учетом положений, предусмотренных временными методическими рекомендациями по управлению рисками реализации национальных и федеральных проектов (действующими до момента утверждения Минэкономразвития России соответствующих методических рекомендаций).
2023-06-08 | Пункт 45 раздела VII приложения № 6 | Пункт 45 | Введен новый подпункт 45.2 в пункт 45 | Подпунктом 45.2 уточняется информация в отношении параметров характеристики мероприятий (результатов), которые декомпозированы по субъектам РФ в дополнительных и обосновывающих материалах к паспорту федерального проекта
2023-06-08 | Раздел VIII приложения № 6 | Раздел VIII. Заключительные положения | Раздел VIII "Заключительные положения" исключен | Положения раздела VIII перенесены в разделы I и VII
2023-06-08 | Формы отчетов о ходе реализации НП, ФП, ВП приложения № 6 | Формы отчетов о ходе реализации НП, ФП, ВП | В формах отчетов НП, ФП, ВП уточнен общий статус реализации | Общий статус дополнен столбцом "Параметры" с информацией о количестве параметров с измененным фактическим значением
2023-06-08 | Формы отчетов о ходе реализации НП, ФП, ВП приложения № 6 | Формы отчетов о ходе реализации НП, ФП, ВП | Уточнено рассморение отчетов | Титульный лист отчета проекта содержит сведения о рассмотрении отчета НП, ФП проектным комитетом или куратором проекта, отчета ВП ведомственным коррдинационныи органов или куратором проекта
2023-06-08 | Форма (с параметрами проекта) приложения № 6 | - | Введена новая форма "Параметры федерального (ведомственного) проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера" | Формой предусморено заполнение информации об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме, применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта
2023-12-19 | Приложение 6 к ЕМР - изменилась нумерация приложения | Приложение № 6 | Приложение № 5 | Изменен номер приложения
2023-12-19 | Пункт 10 раздела III приложения № 5 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 10 | Пункт 10 дополнен абзацем: "Отчетность по итогам IV квартала включается в отчетность за год и не формируется в качестве отдельного отчета". | Предусморено, что отчет по итогам IV квартала включается в отчетность за год
2023-12-19 | Пункт 19 раздела III приложения № 5 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 19 | Пункт 19 дополнен: На титульном листе отчета автоматически выносится информация ... о количестве исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов. Для принятия решений о мерах реагирования отчеты по национальным проектам, содержащие параметры проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов, подлежат обязательному рассмотрению на проектном комитете по национальному проекту, отчеты по федеральным проектам, входящим в состав национальных проектов, - куратором соответствующего проекта. | На титульном листе отчета отражается информация о количестве исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не подтверждено документами.
2023-12-19 | Пункт 41.1 раздела VI приложения № 5 (в редакции 19.12.2023) | - | В пункте 41.1 слова "проблемы и риски" заменены на «риски и причины их возникновения» | Уточнена формулировка
2023-12-19 | Пункт 41.2 раздела VI приложения № 5 (в редакции 19.12.2023) | Последний абзац в пункте 41.2: количество параметров проекта с измененным фактическим значением (в разрезе показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек). | Последний абзац в пункте 41.2 изменен: количество исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов. | На титульном листе отчета отражается информация о количестве исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не подтверждено документами.
2023-12-19 | Пункт 41.6 раздела VI приложения № 5 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 41.6 | 41.6. Если единым запросом на изменение НП (для НП и ФПвНП), единым запросом на изменение ГП (для ФПвнеНП и ВП), вступившим в силу в отчетном периоде, был завершен параметр проекта, такой параметр подлежит автоматическому включению в очередной отчет, отчетность за квартал, за год, отчет о завершении реализации проекта. По такому параметру в графе "Комментарий" указывается запись "Параметр завершен" или "Параметр перенесен" (в случае если при завершении в указанном проекте параметр был перенесен в другой СЭ ГП) и реквизиты соответствующего единого запроса на изменение. | Если ЕЗИ, вступившим в силу в отчетном периоде, завершен параметр проекта, такой параметр подлежит автоматическому включению в отчетность. В графе "Комментарий" указывается запись "Параметр завершен" или "Параметр перенесен" и реквизиты ЕЗИ.
2023-12-19 | Формы отчетов в приложении № 5 к ЕМР (в редакции 19.12.2023) | Графа "Параметры" | В графе "Параметры" указывается количество исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не было подтверждено по итогам представления подтверждающих документов | На титульном листе отчета отражается информация о количестве исполненных параметров проекта, по которым фактическое значение не подтверждено документами.
Приложение № 6 (до 19.12.2023 - приложение № 9)
2023-06-08 | Наименование приложения 9 | Порядок и типовая форма заключения соглашения между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта | Порядок планирования и реализации параметров национальных проектов и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации | Введено новое наименование приложения 9
2023-06-08 | Приложение 9 | Приложение 9 | Приложение 9 изложено в новой редакции | Приложение № 9 синхронизировано с ППРФ № 1288
2023-06-08 | Раздел 1 приложения 9 | - | Введен раздел I | Раздел I определяет порядок взаимодействия руководителя федерального проекта и руководителя регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, при заключении и расторжении соглашения о реализации регионального проекта, заключении дополнительных соглашений о внесении изменений в соглашение, предусматривающих реализацию декомпозированных параметров федеральных проектов на территории субъекта РФ
2023-06-08 | Пункт 5 раздела I приложения 9 | Пункт 3 | Пункт 5 | Пунктом 5 определен срок заключения Соглашения и дополнительного соглашения - не позднее 20 декабря текущего финансового года
2023-06-08 | Пункт 6 раздела I приложения 9 | - | Пункт 6 | Пунктом 6 предусмотрено автоматическое формирование проекта Соглашения одновременно с формированием паспорта ФП, содержащего параметры, впервые декомпозируемые по субъектам РФ, единого запроса на изменение паспорта НП, предусматривающего изменения ФП в части параметров, впервые декомпозируемых по субъектам РФ
2023-06-08 | Пункт 8 раздела I приложения 9 | - | Пункт 8 | Согласно п.8 при необходимости актами высших исполнительных органов субъектов РФ в сфере проектной деятельности или актом высшего должностного лица субъекта РФ, или решениями уполномоченных органов управления в сфере проектной деятельности могут быть определены случаи, в которых проект соглашения (дополнительного соглашения) может дополнительно направляться на рассмотрение в ЭБ в РПО соответствующего субъекта РФ и (или) в уполномоченный орган управления в сфере проектной деятельности и (или) в иные исполнительные органы субъекта РФ
2023-06-08 | Пункт 9 раздела I приложения 9 | - | Пункт 9 | Пунктом 9 определен срок рассмотрения руководителем РегП проекта соглашения и направления руководителю ФП - не позднее 9 рабочих дней со дня поступления проекта соглашения.
2023-06-08 | Пункт 10-11 раздела I приложения 9 | - | Пункт 10-11 | Пунктами 10-11 определен порядок взаимодействия при наличии разногласий. Соглашение не может быть заключено до снятия всех разногласий.
2023-06-08 | Пункт 12 раздела I приложения 9 | - | Пункт 12 | В соответствии с пунктом 12 руководитель ФП подписывает соглашение (допсоглашение) после подписания соглашения (допсоглашения) руководителем РегП
2023-06-08 | Пункт 13 раздела I приложения 9 | - | Пункт 13 | Пунктом 13 определено, что подписание руководителем РегП и руководителем ФП соглашения по НП является обязательным условием направления единого запроса на изменение, на согласование и утверждение в соответствии с порядком внесения изменения в проекты
2023-06-08 | Пункт 14 раздела I приложения 9 | - | Пункт 14 | В соответствии с п. 14 соглашение (допсоглашение) вступает в силу с момента утверждения соответствующего единого запроса на изменение. Соглашения (допсоглашения), заключенные с целью их приведения в соответствие с параметрами федеральных законов о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, вступают в силу с 1 января очередного финансового года
2023-06-08 | Раздел 2 приложения 9 | - | Введен раздел II | Раздел II определены подходы к планированию и обеспечению достижения показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, в субъектах РФ. Реализация на территории субъекта РФ декомпозированных параметров федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов (программ), обеспечивается посредством заключения соглашения, определенного Положением о системе управления государственными программами РФ, утвержденного ППРФ от 26.05.2021 № 786
2023-06-08 | Форма соглашения приложения 9 | Типовая форма соглашения о реализации регионального проекта | Типовая форма соглашения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта | В форме положения соглашения синхронизированы с ППРФ № 1288. Уточнены наименование соглашения, а также приложения к типовой форме соглашения
2023-06-08 | Раздел II формы соглашения приложения 9 | Раздел II "Обязанности сторон" | Раздел II "Обязанности сторон" | Пункты раздела II "Обязанности сторон" дополнены: - п. 2.1.4 по присвоению статуса "Не будет достигнут" в паспорте ФП в ЭБ уточненным параметрам, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах (указанный пункт включается в допсоглашение при необходимости в случае уточнения значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек в соответствии с разделом VII порядка внесения изменений в проекты и предполагает присвоение таким параметрам статуса "не будет достигнут", их исключение из процесса реализации соответствующего проекта, в том числе из процесса мониторинга и расчета уровня достижения проектов); - п. 2.2.8 по присвоению статуса "Не будет достигнут" в паспорте РП уточненным параметрам, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах; - п. 2.2.2 по формированию и утверждению (внесению изменений) с использованием ЭБ не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта ФП (соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров паспорта ФП, декомпозированных по субъекту РФ), паспорта РП (запроса на изменение РП), соответствующего по структуре паспорту ФП;
2023-06-08 | Раздел III соглашения приложения 9 | Раздел III "Срок действия Соглашения" | Раздел III "Срок действия Соглашения" | В разделе III "Срок действия Соглашения" уточнено вступление соглашения в силу в соответствии с датой утверждения паспорта ФП или единого запроса на изменение, предусматривающего изменения паспорта ФП
2023-06-08 | Форма дополнительного соглашения приложения 9 | - | Форма дополнительного соглашения | Введена типовая форма дополнительного соглашения о расторжении соглашения о реализации на территории субъекта РФ РП, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) ФП, входящего в состав НП
2023-12-19 | Приложение 6 к ЕМР - изменилась нумерация приложения | Приложение № 9 | Приложение № 6 | Изменен номер приложения
Приложение № 7 (до 19.12.2023 - приложение № 10)
2023-12-19 | Приложение 10 к ЕМР - изменилась нумерация приложения | Приложение № 10 | Приложение № 7 | Изменен номер приложения
Приложение № 8 (до 19.12.2023 - приложение № 11)
2023-06-08 | Приложение 11 | - | Приложение 11 "Порядок завершения национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов" | Разработан новый Порядок завершения национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, который отдельно выделен в Приложение № 11. Ранее завершение проекта и подготовка итогового отчета частично регламентировались приложением 6 (мониторинг) и письмом АПРФ от 20.11.2020 № П6-72783 (разъяснения по вопросу досрочного завершения федеральных и региональных проектов и подготовки итоговых отчетов об их реализации)
2023-06-08 | Раздел I приложения № 11 | - | Раздел I "Общие положения" | Разделом определяется порядок завершения проектов с учетом норм ППРФ 1288 и ЕМР. Завершение реализации региональных проектов (в том числе досрочное) осуществляется в соответствии с нормами, установленными актами субъектов РФ, с учетом ППРФ 1288, ЕМР, а также методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов РФ
2023-06-08 | Пункт 3 Раздела I приложения № 11 | - | Пункт 3 Раздела I приложения № 11 | Согласно п. 4 мониторинг реализации проектов завершается в момент принятия решения об их завершении. Моментом принятия решения о завершении проекта и датой завершения реализации проекта считается дата утверждения отчета о завершении реализации такого проекта
2023-06-08 | Пункт 4 Раздела I приложения № 11 | - | Пункт 4 Раздел I приложения № 12 | В соответствии с п. 4 единые запросы на изменение НП, единые запросы на изменение ГП (в части изменений параметров ФП, не входящего в состав НП, ВП) должны быть применены в ЭБ до направления на согласование отчета о завершении реализации проекта. После направления на согласование отчета о завершении реализации проекта допускается формирование единого запроса на изменение исключительно по основанию "Досрочное завершение проекта"
2023-06-08 | Пункт 5 Раздела I приложения № 11 | - | Пункт 5 Раздела I приложения № 11 | По п.5 в паспорте проекта, реализация которого завершена, в системе "Электронный бюджет" присваивается (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей соответствующих подсистем системы "ЭБ"): - признак "Проект завершен"; - признак "Параметр завершен"- завершенным параметрам завершенного проекта; - признак "Параметр перенесен" - параметрам и значениям параметров завершенного проекта, которые переносятся или включаются в иные национальные проекты и структурные элементы государственных программ без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения мероприятий (результатов)
2023-06-08 | Раздел II приложения 11 | - | Раздел II приложения 11 | Согласно разделу II подготовка отчетов о завершении реализации проектов осуществляется с учетом: - отражения информации о ходе реализации проекта за весь период его реализации нарастающим итогом с начала реализации проекта; - отражения в качестве плановых значений параметров проекта значений параметров на последний год реализации проекта.
2023-06-08 | Раздел III приложения 11 | - | Раздел III приложения 11 | Раздел III "Завершение национального проекта" предусматривает, что к отчету о завершении реализации НП прилагаются отчеты о завершении реализации всех ФП, входящих в состав такого НП. Подготовка и согласование отчетов о завершении реализации НП может осуществляться до утверждения всех отчетов о завершении реализации ФП, входящих в состав НП, на основании информации о достижении соответствующих ОЗР, задач, параметров ФП, входящих в состав НП, предоставляемой участниками таких ФП в ЭБ в соответствии с пунктом 90 постановления № 1288
2023-06-08 | Раздел IV приложения 11 | - | Раздел IV приложения 12 | В разделе IV "Завершение федерального проекта" учтены особенности осуществления подготовки отчетов о завершении ФП: - в отчете указываются наименования структурных элементов государственных программ (действующих или инициируемых), в которые переносятся параметры досрочно завершаемого ФП; - в отчет о завершении реализации ФП включается информация о реализации РегП; - к отчету о завершении реализации ФП прилагается проект решения о завершении реализации ФП
2023-06-08 | Раздел V приложения 11 | - | Раздел V приложения 11 | В разделе V "Завершение ведомственного проекта" предусматривается, что к отчету о завершении реализации ВП прилагается проект решения о завершении реализации ВП. В отчете указываются наименования структурных элементов государственных программ, в которые переносятся параметры досрочно завершаемого ВП
2023-06-08 | Раздел VI приложения 11 | - | Раздел VI приложения 11 | В разделе VI "Завершение регионального проекта" предусмотрено, что завершение РегП осуществляется после выполнения всех его задач, достижения параметров, в том числе направленных на достижение параметров ФП. ВДЛ субъекта РФ или его заместитель, ответственный за организацию проектной деятельности, или уполномоченный орган управления в сфере проектной деятельности рассматривает отчет о завершении реализации РП с учетом предложений РПО (при наличии) и принимает решение: а) об утверждении отчета о завершении реализации РегП и завершении его реализации; б) о необходимости доработки отчета о завершении реализации РегП с указанием срока его доработки. При завершении РегП руководителем ФП осуществляется оценка достижения параметров ФП, на достижение которых направлен РегП, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы РФ, направленных на реализацию ФП
2023-06-08 | Раздел VII приложения 11 | - | Раздел VII приложения 11 | В разделе VII "Досрочное завершение проектов" предусмотрены особенности по досрочному завершению проектов, в том числе: а) предложения на изменение паспортов проектов, предусматривающие их досрочное завершение и единые запросы на изменение формируются по основанию "Досрочное завершение проекта" в порядке, предусмотренном постановлением № 1288 и порядком внесения изменений в проекты, и включают в себя изменения, относящиеся одновременно к досрочному завершению параметров проекта и продолжению реализации параметров завершенного проекта в другом проекте (действующем или инициируемом, если принято решение о продолжении достижения таких параметров досрочно завершаемого проекта); б) к предложению на изменение прилагается последний (к дате формирования предложения на изменение) утвержденный отчет о ходе реализации соответствующего проекта и при наличии последняя (к дате формирования предложения на изменение) утвержденная информация о достижении его параметров; в) к единому запросу на изменение прилагается подписанный руководителем проекта отчет о завершении реализации соответствующего проекта с результатами согласования заинтересованными ФОИВ, иными государственными органами, организациями. В случае если единый запрос на изменение предусматривает изменения паспорта ФП, входящего в состав НП, в части параметров, декомпозированных по субъектам РФ: - при внесении изменений в РегП автоматически информация о фактических значениях декомпозированных параметров по состоянию на дату отчета о завершении ФП, по которым принято решение о завершении, включается в очередной отчет о ходе реализации (завершении) РегП и утверждается не ранее даты автоматического внесения изменений в РегП в очередном отчетном периоде; - при внесении изменений в РегП вручную информация о фактических значениях декомпозированных параметров по состоянию на дату отчета о завершении ФП, по которым принято решение о завершении, включается в очередной отчет о ходе реализации (завершении) РегП и утверждается не ранее даты утверждения запроса на изменение РегП в очередном отчетном периоде; г) в отчете о завершении реализации соответствующего проекта указываются наименования проектов (действующих или инициируемых), в которые включаются (переносятся) ОЗР (для НП и ФП, входящих в состав НП), задачи, параметры (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения мероприятий (результатов)) соответствующего проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении; д) в случае если параметры проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении, не отражаются в иных действующих или инициируемых проектах, то в отчете о завершении реализации соответствующего проекта указывается обоснование отказа от достижения ОЗР, задач, параметров соответствующего проекта с указанием их влияния на достижение национальных целей и их показателей; е) отчет о завершении реализации проекта не может быть направлен на согласование до момента применения всех единых запросов на изменение, включающих изменения завершаемого проекта (за исключением сформированного по основанию "Досрочное завершение проекта") и другие особенности.
2023-12-19 | Приложение 11 к ЕМР - изменились нумерация и название приложения | Порядок завершения национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов - приложение № 11 | Порядок завершения национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов, региональных проектов и их отдельных параметров - приложение № 8 | Изменен номер приложения
2023-12-19 | Пункт 1 раздела I приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 1 | Пункт 1 дополнен новым абзацем: Завершение реализации отдельных параметров (ОЗР, задач, показателей, мероприятий (результатов) и КТ) проектов осуществляется в порядке, предусмотренном положением о проектной деятельности, а также в соответствии с приложениями 4-6 к настоящим методическим рекомендациям. | Введен абзац о завершении реализации отдельных параметров
2023-12-19 | Пункт 3 раздела I приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 3 | Пункт 3 дополнен: 3. Мониторинг реализации проектов (отдельных параметров проектов) завершается в момент принятия решения об их завершении. Моментом принятия решения о завершении проекта (отдельных параметров проекта) и датой завершения реализации проекта (отдельных параметров проекта) считается: при завершении проектов - дата утверждения отчета о завершении реализации такого проекта; при завершении отдельных параметров проекта - дата утверждения единого запроса на изменение НП или единого запроса на изменение ГП РФ (в части изменений параметров ФПвнеНП, ВП), предусматривающего завершение реализации таких параметров проекта. | Моментом принятия решения о завершении отдельных параметров проекта считается дата утверждения единого запроса на изменение НП или единого запроса на изменение ГП РФ (в части изменений параметров ФПвнеНП, ВП), предусматривающего завершение реализации таких параметров проекта.
2023-12-19 | Пункт 4 раздела I приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 4 | Пункт 4 дополнен: 4. Единые запросы на изменение должны быть применены в системе ЭБ: при завершении проекта - до начала формирования отчета о завершении реализации проекта (либо до начала формирования предложения на изменение по основанию "Досрочное завершение проекта (параметров проекта)" – при досрочном завершении проекта); при завершении отдельных параметров проекта - до начала формирования предложения на изменение, предусматривающего завершение отдельных параметров проекта. | Уточнен порядок применения единых запросов на изменение при завершении проекта и отдельных параметров проекта
2023-12-19 | Пункт 7 раздела II приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 7 | В пункте 7 дополнены подпункты "а", "б" и введены новые "в"-"д": 7. Подготовка отчетов о завершении реализации проектов осуществляется с учетом следующих особенностей: а) отражения информации о ходе реализации соответствующего проекта за весь период его реализации нарастающим итогом с начала реализации соответствующего проекта (за исключением параметров проектов с признаком "спланирован ненарастающим итогом"– по которым отражаются все значения по годам реализации с отражением в качестве планового значения на конец реализации проекта суммарного значения за все годы реализации такого параметра, в качестве фактического значения на конец реализации проекта - суммарного значения за все годы реализации такого параметра); б) отражения в качестве плановых значений параметров соответствующего проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта для проектов, спланированных нарастающим итогом. Для параметров проектов с признаком "спланирован ненарастающим итогом" отражаются все значения по годам реализации с отражением в качестве планового значения на конец реализации проекта суммарного планового значения за все годы реализации такого параметра; в) при включении в отчет о завершении реализации проекта информации о достижении, выполненными считаются те параметры, по которым представлены соответствующие официальные сведения или документы, подтверждающие их достижение в соответствии с пунктами 7, 8 приложения № 5 к настоящим методическим рекомендациям; г) отчет о завершении реализации проекта формируется и подписывается в очередном отчетном периоде в сроки, установленные положением о проектной деятельности, для формирования отчетности. В случае возвращения отчета о завершении реализации проекта на доработку соответствующим уполномоченным органом, указанный доработанный отчет может быть повторно сформирован и подписан в следующем отчетном периоде в сроки, указанные в настоящем абзаце, с учетом необходимости актуализации информации, включенной в отчет, за период с момента подписания предыдущей версии отчета; д) уточнение информации, содержащейся в отчете о завершении реализации проекта, осуществляется в соответствии со сроками, определенными согласно приложению № 5 к настоящим методическим рекомендациям (в случае если соответствующим уполномоченным органом не принято иное решение). | Введены особенности, которые должны учитываться при подготовке отчетов о завершении реализации проектов
2023-12-19 | Раздел VIII приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | - | Введен новый раздел VIII "Завершение отдельных параметров проектов"
2023-12-19 | Пункт 25 раздела VIII приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | - | Введен новый пункт 25: 25. Плановое завершение отдельного параметра проекта осуществляется при выполнении ОЗР, задачи, контрольной точки и достижении значения показателя, мероприятия (результата) с учетом приложения № 5 к настоящим методическим рекомендациям. Досрочное завершение отдельного параметра проекта предусматривает дальнейший отказ от реализации такого параметра в рамках указанного проекта с возможным переносом его реализации в иной структурный элемент государственной программы. | Определен порядок планового и досрочного завершения отдельных параметров проектов
2023-12-19 | Пункт 26 раздела VIII приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | - | Введен новый пункт 26: 26. Досрочному завершению подлежит одновременно параметр и относящие к нему невыполненные (недостигнутые) параметры: при досрочном завершении ОЗР, задачи – невыполненные показатели и (или) мероприятия (результаты), контрольные точки мероприятий (результатов); при досрочном завершении мероприятия (результата) – невыполненные контрольные точки. | Урегулирован порядок одновременного завершения параметра и относящихся к нему невыполненных (недостигнутых) параметров
2023-12-19 | Пункт 27 раздела VIII приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | - | Введен новый пункт 27: 27. В случае досрочного завершения КТ необходимо обеспечить наличие не менее 6 иных контрольных точек в соответствии с требованием, определенным пунктом 10.4 приложения № 1 к настоящим методическим рекомендациям. Допускается внесение изменений в паспорт проекта, предусматривающее одновременно досрочное завершение КТ и добавление новой КТ. | Уточнена необходимость выполнения условия о наличии 6 КТ при досрочном завершении КТ
2023-12-19 | Пункт 28 раздела VIII приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | - | Введен новый пункт 28: 28. Досрочное завершение параметров проектов возможно (при условии отсутствия в системе ЭБ связанных с ними не утвержденных и (или) не примененных единых запросов на изменение) по решению соответствующих уполномоченных органов, определенных постановлением № 1288. | Досрочное завершение параметров проектов возможно по решению соответствующих уполномоченных органов
2023-12-19 | Пункт 29 раздела VIII приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | - | Введен новый пункт 29: 29. Досрочное завершение параметров проектов осуществляется с учетом следующих особенностей: а) предложения на изменение паспортов проектов, предусматривающие досрочное завершение параметров проекта, и единые запросы на изменение формируются по основанию "Досрочное завершение проекта (параметров проекта)" в порядке, предусмотренном положением о проектной деятельности и приложением № 4 к настоящим методическим рекомендациям, и включают в себя изменения, относящиеся одновременно к досрочному завершению параметров проекта и продолжению реализации параметров в другом проекте (если принято решение о продолжении достижения таких параметров); б) к предложению на изменение прилагается последний (к дате формирования предложения на изменение) утвержденный отчет о ходе реализации соответствующего проекта, содержащий информацию о завершаемых параметрах (при ее наличии в последнем утвержденном отчете); в) к единому запросу на изменение прилагается утвержденная руководителем проекта информация о статусе достижения завершаемого параметра по состоянию на дату формирования единого запроса на изменение с приложением подтверждающих документов; г) в единый запрос на изменение могут быть одновременно включены: взаимосвязанные параметры; отдельные несвязанные параметры; ОЗР (задача) и относящиеся к нему (к ней) недостигнутые параметры; мероприятие (результат) и относящиеся к нему невыполненные контрольные точки. д) перенос завершаемых параметров в иные структурные элементы либо отказ от продолжения реализации завершаемых параметров в иных структурных элементах осуществляются в соответствии с процедурой, аналогичной установленной пунктом 23 настоящего порядка; е) при возвращении соответствующим уполномоченным органом единого запроса на изменение на доработку, его повторное (после доработки) направление на согласование возможно с учетом актуализации информации о текущем статусе достижения завершенного параметра | Определены особенности досрочного завершения параметров проектов
2023-12-19 | Пункт 30 раздела VIII приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | - | Введен новый пункт 30: 30. В очередной, квартальный, годовой отчет о ходе реализации проекта, а также в отчет о завершении реализации проекта автоматически включается информация о текущем статусе достижения завершенного параметра, приложенная к единому запросу на изменение, указанная в подпункте "в" пункта 29 настоящего порядка, без возможности ручной корректировки. | В отчет о ходе реализации проекта, а также в отчет о завершении реализации проекта автоматически включается информация о текущем статусе достижения завершенного параметра, приложенная к единому запросу на изменение без возможности ручной корректировки.
2023-12-19 | Раздел IX приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | - | Введен новый раздел IX "Особенности завершения декомпозированных по субъектам Российской Федерации параметров федерального проекта, входящего в состав национального проекта" | Введен новый раздел (информация перенесена из иных разделов)
2023-12-19 | Раздел IX приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | Подпункт "в" пункта 23 | В новый пункт 31 включены 3 абзаца из подпункта "в" пункта 23 (приложения 11 в редакции от 08.06.2023) | Информация перенесена
2023-12-19 | Пункт 32 раздела IX приложения № 8 (в редакции 19.12.2023) | Пункт 24 | В пункт 32 включен пункт 24 (приложения 11 в редакции от 08.06.2023) | Информация перенесена
Приложение № 9 (до 19.12.2023 - приложение № 12)
2023-07-03 | Приложение 12 | - | Приложение 12 "Порядок проведения контрольных мероприятий проектного офиса Правительства Российской Федерации по оценке фактических параметров национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов" | Разработан новый Порядок проведения контрольных мероприятий проектного офиса Правительства Российской Федерации по оценке фактических параметров национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов завершения национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, который выделен в Приложение № 12. В приложении 12 определяется порядок: - планирования, подготовки, проведения и подведения итогов контрольных мероприятий; - формирования состава участников для проведения контрольных мероприятий; - формирования предложений (рекомендаций) по итогам проведения контрольных мероприятий, а также мониторинга их реализации
2023-07-03 | Раздел I приложения № 12 | - | Раздел I "Общие положения" | Контрольные мероприятия проводятся в отношении проекта и (или) его отдельных показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек, объектов мероприятий (результатов), контрольных точек объектов мероприятий (результатов). Такой проект и (или) параметры проекта являются объектом (объектами) контрольного мероприятия. Результатом контрольного мероприятия является формирование предложений (рекомендаций) по устранению ключевых проблем и (или) минимизации рисков, связанных с реализацией проекта (параметров проекта), направляемых в адрес федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов РФ, иных государственных органов или организаций, а также иных участников проектной деятельности, определенных функциональной структурой, ответственных за реализацию и (или) координацию соответствующих объектов контрольных мероприятий. Контрольные мероприятия могут осуществляться планово и внепланово.
2023-07-03 | Раздел II приложения № 12 | - | Раздел II "Планирование контрольных мероприятий" | В разделе II описаны 19 критериев проведения контрольного мероприятия, в том числе значение уровня достижения по проекту ниже среднего уровня достижения по всем проектам на протяжении 3 и более отчетных периодов подряд, определенное в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения национальных целей развития РФ, НП, госпрограмм РФ и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития РФ, РегП; снижение значения уровня достижения по проекту в течение 2 и более месяцев подряд, определенного в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения, в совокупности более чем на 20 % по отношению к предыдущему месяцу и др. Основанием для проведения контрольного мероприятия является соответствие проекта (параметров проекта) одному или нескольким критериям проведения контрольного мероприятия.
2023-07-03 | Раздел III приложения № 12 | - | Раздел III "Подготовка контрольного мероприятия" | В раздел III включена информация о категориях участников контрольного мероприятия, формировании состава рабочей группы и документах, необходимых для проведения контрольного мероприятия
2023-07-03 | Разделы IV и V приложения № 12 | - | Раздел III "Подготовка контрольного мероприятия" | В разделах IV и V предусморен порядок проведения контрольного мероприятия и подведения итогов контрольного мероприятия
2023-07-03 | Формы к приложению № 12 | - | Формы к приложению № 12 | Приложением 12 рекомендованы формы программы проведения контрольного мероприятия, заключения (протокола) по итогам проведения контрольного мероприятия, графика проведения контрольных мероприятий на плановый период
2023-12-19 | Приложение 12 к ЕМР - изменилась нумерация приложения | Приложение № 12 к ЕМР | Приложение № 9 к ЕМР | Изменен номер приложения