## Чек-лист_мероприятия
Чек-лист сформирован Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации совместно с Центром проектного менеджмента РАНХиГС
Редакция от 15.09.2025
Чек-лист планирования мероприятия (результата)
№ п/п | Объект мониторинга | Описание пункта чек-листа | Заполнено (да / нет / не требуется)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Мероприятие (результат) в справочнике | Мероприятие (результат) заведено в справочник мероприятий (результатов):
2 |  | У мероприятия (результата) установлена единица измерения, соответствующая ОКЕИ
3 |  | Определен тип мероприятия (результата) в соответствии с перечнем типов мероприятий1
4 |  | Сформирована структурированная часть характеристики, содержательно не дублирующая мероприятие (результат), в соответствии с перечнем параметров характеристики2
5 |  | Для структурированной части характеристики установлена единица измерения в соответствии с перечнем параметров характеристики2
6 | Мероприятие (результат) в паспорте | Мероприятие (результат) спланировано в паспорте:
7 |  | У мероприятия (результата) установлен признак планирования (нарастающим итогом, ненарастающим итогом)
8 |  | У мероприятия (результата) хотя бы в одном году установлено не нулевое плановое значение
9 |  | В паспорте проекта в структурированной части характеристики у мероприятия (результата) хотя бы в одном году установлено не нулевое плановое значение
10 | План реализации | Сформирован план реализации:
11 |  | В паспорте проекта у мероприятия (результата) запланированы КТ со сроками достижения, не превышающими сроки реализации мероприятия (результата)
12 |  | У значений мероприятия (результата) установлено не менее 6-ти КТ по каждому году реализации мероприятия (результата)
13 |  | У мероприятия (результата) установлено не менее одной КТ в каждом квартале
14 |  | У денежных мероприятий (результатов), реализуемых за счет средств федерального бюджета, в отчетном году не позднее 1 квартала или иного срока, определенного актом Правительства РФ, установлена КТ по принятию бюджетных обязательств, а также установлена КТ по отчетности
15 | Маркировка мероприятий (установление связей) | В дополнительных и обосновывающих материалах к паспорту проекта приведена информация об оценке влияния мероприятия (результата) на достижение показателей национальных проектов, государственных программ и их структурных элементов, иных показателей, характеризующих достижение национальной цели развития, в %
16 |  | В справочнике установлена (маркировка) взаимосвязь мероприятия (результата) с показателем ЕП3
_________________________________
1 | Приложение № 2 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности
2 | Письмо Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации от 19.12.2023 № 85147-П6
3 | Временный порядок управления и мониторинга Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный Д.Ю.Григоренко № ДГ-П6-23252 от 25.06.2025