С Т А Н Д А Р Т

планирования, подготовки и проведения заседаний, принятия решений и контроля исполнения решений проектного комитета

- Общие положения

1. Настоящий стандарт планирования, подготовки и проведения заседаний, принятия решений и контроля исполнения решений проектного комитета (далее - Стандарт) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288
"Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее - постановление № 1288) и распространяется на проектные комитеты по национальным проектам и федеральным проектам, а также федеральные проекты, не входящие в составы национальных проектов
(далее при совместном упоминании - проекты) и носят рекомендательный характер, за исключением норм, определенных постановлением № 1288
и поручениями Президента Российской Федерации.

Положения настоящего Стандарта не распространяются на управляющие советы государственных программ Российской Федерации, на которые
по решению куратора государственной программы Российской Федерации возложены функции и полномочия проектных комитетов в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г.
№ 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" (далее - постановление № 786).

2. Настоящий Стандарт определяет сроки и последовательность действий при планировании проведения заседаний проектного комитета, включая подготовку повестки и материалов по вопросам повестки заседаний проектного комитета), порядок принятия решений и контроля исполнения решений проектного комитета.

3. Подготовка, направление членам проектного комитета материалов
по вопросам повестки, принятие решений проектным комитетом путем письменного опроса его членов, а также формирование, согласование, утверждение проекта протокола заседания проектного комитета осуществляются в виде электронных документов (за исключением случаев, когда документы содержат сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера), подписанных должностными лицами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в установленном порядке с соблюдением требований информационной безопасности в соответствии с Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее - Регламент Правительства).

4. Документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, представляются
с соблюдением требований информационной безопасности, а также требований, установленных законодательством Российской Федерации
о государственной тайне.

- Планирование заседаний проектного комитета

5. Заседания проектного комитета рекомендуется проводить
в соответствии с утвержденным планом-графиком заседаний проектного комитета (далее - план-график). В случае его отсутствия заседания проводятся по решению председателя проектного комитета.

6. При формировании плана-графика проектного комитета рекомендуется планировать заседания не реже одного раза в месяц (очное заседание проектного комитета - не реже одного раза в квартал), в декабре рекомендуется запланировать два заседания.

В план-график могут включаться вопросы:

1) о ходе реализации проекта, в том числе:

- о доведении бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта;

- о ходе принятия бюджетных обязательств, кассовом исполнении расходов проекта;

- о возврате в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на обеспечение проекта в объеме неиспользованных лимитов;

- о промежуточных итогах и рисках реализации проекта;

2) об утверждении/одобрении единых запросов на изменение национальных проектов, единых запросов на изменение государственной программы Российской Федерации, предусматривающих изменения паспорта федерального проекта (далее - единый запрос);

3) о рассмотрении проектов методик расчета показателей в целях
их утверждения (доработки) ответственными за достижение показателей;

4) об утверждении (одобрении) карт технологической кооперации,
их реализации и внесении в них изменений;

5) о формировании прокси-показателей;

6) о завершении проекта, в том числе досрочном;

7) иные вопросы.

Руководителям национального проекта (или федеральных проектов,
не входящих в состав национальных проектов) рекомендуется подготавливать Проект плана-графика на предстоящий год по форме согласно 
Приложению № 1.

Для подготовки плана-графика заседаний проектного комитета
по национальному проекту руководители федеральных проектов направляют предложения руководителю национального проекта.

Руководитель национального проекта (или федерального проекта,
не входящего в состав национального проекта) обеспечивает свод предложений и направление единого плана графика ответственному секретарю проектного комитета (далее - ответственный секретарь) не позднее 10 ноября текущего года. Ответственный секретарь до 1 декабря текущего года обеспечивает согласование проекта плана-графика на очередной год с кураторами федеральных проектов, входящих в состав национального проекта
(в отношении проектного комитета по национальному проекту), и направляет его для утверждения председателю проектного комитета.

Рекомендуемый срок утверждения плана-графика на очередной год -
до 20 декабря текущего года.

Актуализация плана-графика на текущий год возможна не чаще одного раза в три месяца по инициативе председателя проектного комитета.

Допускается проведение внеочередного заседания проектного комитета для принятия решений по вопросам, требующим оперативного реагирования. Решение о проведении внеочередного заседания проектного комитета принимается в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Стандарта.

7. В случае отсутствия плана-графика (или при наличии необходимости проведения внеочередного заседания) для принятия решения о проведении заседания проектного комитета руководитель национального проекта не менее чем за 15 рабочих дней до предлагаемой даты заседания проектного комитета направляет председателю проектного комитета предложение о проведении заседания проектного комитета.

Дата заседания проектного комитета определяется с учетом сроков представления материалов к заседанию проектного комитета, указанных
в пункте 19 настоящего Стандарта.

После получения решения председателя проектного комитета ответственный секретарь обеспечивает информирование членов проектного комитета и заинтересованных органов и организаций о дате проведения заседания проектного комитета.

8. Заседания проектного комитета по решению председателя проектного комитета могут проводиться в очной форме, в том числе в режиме видеоконференцсвязи (далее - очная форма), и заочной форме путем письменного опроса его членов (далее - заочная форма).

9. Форма проведения заседания проектного комитета, указанная в плане-графике, при необходимости может быть изменена председателем проектного комитета, в том числе по предложению ответственного секретаря проектного комитета, не позднее 10 рабочих дней до даты заседания.

- Организация подготовки и проведения заседаний проектного комитета

9. Подготовку заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь.

10. Заседания проектного комитета рекомендуется проводить в очной форме, если на них рассматриваются вопросы:

1) об одобрении или необходимости доработки паспортов национальных проектов;

2) об утверждении или необходимости доработки паспортов федеральных проектов (за исключением федеральных проектов, паспорта которых утверждаются на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - президиум Совета);

3) о целесообразности подготовки федерального проекта, не входящего
в состав национального проекта (за исключением случая, если соответствующее решение принято президиумом Совета);

4) о рисках реализации проектов, о корректировке мер реагирования, направленных на их устранение (минимизацию);

5) о параметрах проектов, по которым фактическое значение не было подтверждено документально, и (или) с критическими отклонениями
от плановых значений;

6) о рассмотрении единых запросов, предусматривающих ухудшение значений параметров проектов;

7) о рассмотрении единых запросов, предусматривающих уточнения значений и иных атрибутов показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек проектов, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах, сформированных с учетом положений, установленных пунктом 139 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного постановлением № 1288 (далее -Положение о проектной деятельности), и Едиными методическими рекомендациями по проектной деятельности, размещенными в открытой части базы знаний проектной деятельности портала государственной автоматизированной информационной системы "Управление";

8) о рассмотрении проектов методик расчета показателей в целях
их утверждения (доработки) ответственными за достижение показателей;

9) об утверждении (одобрении) карт технологической кооперации,
их реализации и внесению в них изменений;

10) о формировании прокси-показателей.

11. Совместные заседания проектных комитетов могут проводиться
по решению председателя одного из проектных комитетов и по согласованию
с председателем (председателями) другого проектного комитета (других проектных комитетов), в том числе, при решении вопросов, затрагивающих реализацию двух и более проектов, с определением в таком решении ответственного секретаря, осуществляющего организацию проведения заседания, из назначенных в соответствии с пунктами 9 и 15 раздела III Функциональной структуры Положения о проектной деятельности.

12. Председателем проектного комитета может быть принято решение
о проведении выездного заседания проектного комитета. Организация проведения такого заседания осуществляется ответственным секретарем
с участием одного или нескольких региональных проектных офисов. Выездное заседание назначается не ранее одного месяца с момента принятия куратором указанного решения.

13. В целях предварительной проработки вопросов для рассмотрения
на заседаниях проектного комитета, снятия разногласий и решения иных вопросов на площадке Аппарата Правительства Российской Федерации, иных органов могут проводиться рабочие совещания с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, организаций, представителей структурных подразделений Аппарата Правительства Российской Федерации.

14. Председатель проектного комитета по собственной инициативе
и (или) по предложению руководителя проекта, ответственного секретаря может принять решение о приглашении на заседание проектного комитета в очной форме заинтересованных заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, руководителей и ответственных сотрудников федеральных органов государственной власти, а также представителей иных органов и организаций, в том числе участники комиссий Государственного Совета по соответствующему направлению социально-экономического развития Российской Федерации, в случае рассмотрения на заседании проектного комитета вопросов, отнесенных к сфере их ведения.

15. Председатель проектного комитета вправе принять решение
о приглашении на очное заседание проектного комитета высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления.

Организация проведения такого заседания осуществляется с участием одного или нескольких региональных проектных офисов в зависимости
от вопросов повестки в соответствии со сроками, определенными пунктом 7 раздела II настоящих Методических рекомендаций.

16. Если приглашенное должностное лицо не может присутствовать
на заседании, информация о причинах отсутствия не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания сообщается ответственному секретарю
для доклада председателю проектного комитета.

17. Ответственным секретарем проектного комитета является работник Аппарата Правительства Российской Федерации, определяемый
по согласованию с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации
в соответствии с пунктом 9 раздела III Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной постановлением № 1288.

- Подготовка повестки и материалов по вопросам повестки

18. Руководитель национального проекта (в отношении национальных проектов и федеральных проектов, входящих в его состав) не позднее,
чем за 10 рабочих дней до даты заседания проектного комитета (за 8 рабочих дней - при проведении внеочередных заседаний проектного комитета
при наличии плана-графика), с соблюдением пунктов 3-4 настоящего Порядка представляет ответственному секретарю документы и материалы, необходимые для рассмотрения на заседании проектного комитета:

1) единые запросы на изменение паспортов проектов, согласованные
в соответствии с пунктом 142 Положения о проектной деятельности
(при проведении проектного комитета по решению председателя проектного комитета);

2) вопросы для включения в проект повестки заседания проектного комитета (при проведении проектного комитета по решению председателя проектного комитета);

3) дополнительные вопросы для включения в проект повестки заседания проектного комитета (при проведении проектного комитета по плану-графику, при наличии);

4) проекты протокольных решений с использованием рекомендуемых форм проекта протокола согласно Приложениям № 2 и № 3;

5) справочные, аналитические, дополнительные и иные необходимые материалы;

6) заключения общественно-экспертного совета (рекомендуемая форма
в Приложении № 4), позиции экспертных советов и комиссий Государственного Совета Российской Федерации по соответствующим направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, 
по вопросам повестки в случаях, предусмотренных пунктами 30, 34 (2), 36 (2), 62 (1), 89 (1) постановления № 1288;

7) список приглашенных участников по форме согласно Приложению № 5;

8) дополнительные материалы по запросу ответственного секретаря,
в срок, установленный ответственным секретарем;

19. Если член проектного комитета не может присутствовать
на заседании, информация о причинах отсутствия в свободной форме
и о направлении ответственного сотрудника для представления позиции члена проектного комитета (без права голоса) по форме согласно Приложению № 5 сообщается не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты заседания проектного комитета ответственному секретарю для доклада председателю проектного комитета.

20. Ответственный секретарь формирует проект повестки заседания проектного комитета с учетом поступивших предложений и материалов
по форме согласно Приложению № 6.

Если документы и материалы, предусмотренные пунктом 19 настоящего Стандарта, не представлены за 10 рабочих дней до очередного заседания проектного комитета по плану-графику (за 8 рабочих дней до внеочередного заседания проектного комитета), ответственный секретарь уведомляет об этом председателя проектного комитета для принятия решения об отмене заседания. О принятом решении не позднее двух рабочих дней до даты заседания уведомляются члены проектного комитета.

Материалы, представленные руководителем национального проекта 
(или федерального проекта, не входящего в состав национального проекта) подлежат согласованию со структурными подразделениями Правительства Российской Федерации (в части вопросов, отнесенных в соответствии 
с распределением обязанностей к сфере их ведения) в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства с учетом пункта 10.7 в порядке, изложенном в подпункте "д" пункта 6.6 Инструкции по делопроизводству 
в Аппарате Правительства Российской Федерации, а также курирующими заместителями Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (при необходимости).

21. При поступлении дополнительных вопросов для включения в проект повестки и дополнительных материалов ответственный секретарь уточняет проект повестки заседания проектного комитета, готовит служебную записку
с предлагаемыми вопросами для рассмотрения на заседании проектного комитета по форме согласно Приложению № 7 и направляет
ее для согласования председателю проектного комитета вместе с проектом повестки заседания не позднее чем за 8 рабочих дней (за 6 рабочих дней
для внеочередных заседаний) до даты проведения заседания проектного комитета.

22. Ответственный секретарь не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания проектного комитета направляет членам проектного комитета
и другим участникам заседания:

1) повестку заседания проектного комитета по форме согласно Приложению № 6 (при проведении заседания проектного комитета в очной форме);

2) письмо-приглашение по форме согласно Приложению № 8
или Приложению № 9 (при проведении заседания проектного комитета в очной форме);

3) комплект материалов по вопросам повестки с приложением дополнительных материалов, необходимых для принятия решений
по рассматриваемым вопросам;

4) опросные листы по форме согласно Приложению № 10
(при проведении заседания проектного комитета в заочной форме).

- Порядок принятия решений проектным комитетом

23. Решение проектного комитета в очной форме принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании.

24. При равенстве голосов членов проектного комитета по вопросу повестки голос председателя проектного комитета является решающим.

При равенстве голосов на совместном заседании проектных комитетов голос каждого Председателя считается как два голоса. При равенстве голосов
и разном голосовании председателей вопрос выносится на рассмотрение президиума Совета.

25. При голосовании путем письменного опроса членов проектного комитета особое мнение (при наличии) излагается по рекомендуемой форме согласно Приложению № 11.

26. Решение проектного комитета в заочной форме принимается
в течение не более чем 5 рабочих дней со дня направления ответственным секретарем членом проектного комитета материалов (со дня заседания проектного комитета), включительно.

27. Опрос членов проектного комитета осуществляется посредством заполнения опросного листа по рекомендуемой форме, предусмотренной Приложением № 10 настоящих Методических рекомендаций.

28. Опросный лист подписывается личной или электронной цифровой подписью и направляется ответственному секретарю по системе электронного документооборота Аппарата Правительства Российской Федерации
с дублированием на электронную почту.

Опросный лист, поступивший в проектный комитет и заполненный
с нарушением указанных требований, или поступивший по истечении установленного срока голосования, не учитывается при подсчете голосов
для принятия решения проектного комитета.

29. Решение проектного комитета оформляется протоколом. Протокол заседания проектного комитета оформляет ответственный секретарь с учетом инструкции по делопроизводству в Аппарате Правительства Российской Федерации (утверждена приказом Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 358, далее - Инструкция
по делопроизводству), а также рекомендаций, предусмотренных 
Приложением № 2 или Приложением № 3 к настоящему Стандарту.

30. Протокол заседания проектного комитета направляется членам проектного комитета и другим участникам заседания не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания проектного комитета за исключением случаев, если его решения направлены на исполнение срочных поручений Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителей Председателя Правительства Российской Федерации.

31. При невозможности присутствия на заседании проектного комитета член проектного комитета имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на заседании проектного комитета вопросам
в письменной форме. Мнение члена проектного комитета, изложенное
в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания проектного комитета в соответствии с пунктом 19 раздела III Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной постановлением № 1288.

- Контроль исполнения решений проектного комитета

33. Контроль исполнения решений проектного комитета осуществляется ответственным секретарем и структурными подразделениями Правительства Российской Федерации (в части вопросов, отнесенных в соответствии
с распределением обязанностей к сфере их ведения) в порядке, предусмотренном Регламентом Правительства с учетом пункта 10.7 в порядке, изложенном в подпункте "д" пункта 6.6 Инструкции по делопроизводству
в Аппарате Правительства Российской Федерации", касающегося, в том числе обязательного согласования поручений, содержащихся в проектах протоколов со структурными подразделениями и координирующими их деятельность заместителями Руководителя Аппарат Правительства Российской Федерации,
а также посредством размещения соответствующей информации
на аналитической панели федеральной цифровой системы государственного управления.

Приложение № 1

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

УТВЕЖДАЮ

Председатель проектного комитета

по национальному (-ым) /федеральному (-ым) проекту (-ам)

"Наименование проекта"

__________________ И.О. Фамилия

(подпись)

от __ ________ 20__ г. № _________

ПЛАН-ГРАФИК

заседаний проектного комитета по национальному проекту /

федеральному (-ым) проекту (-ам), не входящему (-им) в состав национального проекта

"Наименование проекта"

в 20__ году

| № | Дата | Вопрос | Срок представления материалов | Ответственное за подготовку материалов структурное подразделение Правительства РФ | Ответственный за подготовку материалов федеральный орган исполнительной власти | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Раздел 1. Очные заседания |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Заочные заседания |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  | х |
| 14 |  |  |  |  |  | х |

Таблица 1. Типовые формулировки вопросов повестки заседания проектных комитетов

| № | Вопрос | Рекомендуемая периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | О ходе реализации национального проекта "Наименование национального проекта" и входящих в его состав федеральных проектов "Наименование федерального проекта, входящего в состав национального проекта"/ федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта", в том числе о достижении показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и рисках реализации проекта | не реже 1 раза в месяц |
| 2. | Об утверждении / одобрении единых запросов, предусматривающих изменения параметров паспортов федеральных проектов "Наименование федерального проекта, входящего в состав национального проекта", затрагивающих параметры национального проекта "Наименование национального проекта" | не реже 1 раза в месяц |
| 3. | О рассмотрении единых запросов на изменение национального проекта "Наименование национального проекта" и входящих в его состав паспортов федеральных проектов / единых запросов на изменение государственной программы Российской Федерации "Наименование государственной программы", предусматривающих изменения паспорта федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта" | не реже 1 раза в месяц |
| 4. | О ходе доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Наименование национального проекта " и входящих в его состав федеральных проектов / федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта" | не реже 1 раза в квартал |
| 5. | О ходе принятия бюджетных обязательств, кассовом исполнении по национальному проекту "Наименование национального проекта" и входящим в его состав федеральным проектам / федеральному проекту "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта" | не реже 1 раза в квартал |
| 6. | О возврате неиспользованных бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Наименование национального проекта" и входящих в его состав федеральных проектов / федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта", в резервный фонд Правительства Российской Федерации | один раз в год (август) |
| 7. | Об итогах реализации национального проекта "Наименование национального проекта" и входящих в его состав федеральных проектов / федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта" | При завершении проекта |
| 8. | Об одобрении паспорта национального проекта "Наименование национального проекта" / утверждении паспорта федерального проекта "Наименование федерального проекта", входящего в национальный проект "Наименование национального проекта"/ федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта" | При формировании проекта |

Приложение № 2

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

(очная форма проведения)

П Р О Т О К О Л

заседания проектного комитета по национальному /

федеральному (-ым) проекту (-ам)

"Наименование проекта"

город проведения заседания

от __ ________20_ г. № _________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Председатель проектного комитета по национальному / федеральному (-ым) проекту (-ам) "Наименование проекта", Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

И.О.ФАМИЛИЯ

Присутствовали:

| члены проектного комитета | - | ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| Приглашенные участники | - | ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ |

I. О ходе реализации / О рассмотрении отчета(-ов) о ходе реализации национального /федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта"

(И.О.Фамилии)

1. Принять к сведению доклад(ы) должность И.О.Фамилия о промежуточных результатах реализации национального / федерального проекта "Наименование проекта" за период.

При наличии:

Отметить особое мнение члена (членов) проектного комитета И.О.Фамилия: кратко содержание.

2. Утвердить сформированный(е) в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" отчет(ы) о ходе реализации федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта" №___ .

или

2. Одобрить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" отчет о ходе реализации национального проекта "Наименование проекта" № ___ для его последующего рассмотрения на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

или

2. Одобрить отчет о ходе реализации / представленные материалы "Промежуточные результаты реализации национального / федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта" с необходимостью его (их) доработки в части содержание замечаний.

3. Федеральному органу исполнительной власти (И.О.Фамилия):

3.1. Провести работу по содержание поручения.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - __ ________ 20__ г.

3.2. Провести совещание для обсуждения хода реализации национального / федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта" и дальнейших перспектив …

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - __ ________ 20__ г.

3.3. Провести анализ возможных рисков реализации национального / федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта" / принять меры 
по нивелированию рисков / проработать возможность детализации плана реализации мероприятия "Наименование мероприятия".

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - __ ________ 20__ г.

3.4. Доработать отчет о ходе реализации / представленные материалы "Промежуточные результаты реализации национального / федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта"" с учетом замечаний, указанных 
в пункте 3.1.

Срок - __ ________ 20__ г.

3.5. Доработанный отчет о ходе реализации / представленные материалы "Промежуточные результаты реализации национального / федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта"" направить в наименование / представить для рассмотрения на заседании наименование.

Срок - __ ________ 20__ г.

II. О рассмотрении единых запросов на изменение национального проекта, предусматривающих изменение паспорта национального проекта "Наименование национального проекта" и входящих в его состав паспортов федеральных проектов "Наименование федерального проекта"/ единых запросов на изменение государственной программы Российской Федерации "Наименование государственной программы", предусматривающих изменения паспорта(-ов) федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта".

(И.О.Фамилии)

1. Утвердить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" единый запрос на изменение, предусматривающий изменение паспорта национального / федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта" №_________ (предусматривается краткое описание изменения).

При наличии:

Отметить особое мнение члена (членов) проектного комитета И.О.Фамилия: кратко содержание.

2. Одобрить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" единый запрос на изменение паспорта(-ов) национального / федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта" №_________ для его последующего рассмотрения на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (предусматривается краткое описание изменения).

3. Федеральному органу исполнительной власти (И.О.Фамилия) проработать особые мнения членов проектного комитета И.О.Фамилия 
по пунктам номер настоящего протокола, представить доклад в наименование.

Срок - __ ________ 20__ г.

III. О финансовом обеспечении реализации национального /федерального проекта "Наименование проекта"

(И.О.Фамилии)

1. Принять к сведению доклад(ы) должность И.О.Фамилия о доведении бюджетных ассигнований / обратном перераспределении бюджетных ассигнований / ходе проведения конкурсных процедур / кассовом исполнении / возврате неиспользованных бюджетных ассигнований.

При наличии:

Отметить особое мнение члена (членов) проектного комитета И.О.Фамилия: кратко содержание.

2. Одобрить предложение федерального органа исполнительной власти о содержание предложения.

3. Отметить, что предложение федерального органа исполнительной власти о содержание предложения не было согласовано с федеральным(и) органа(ми) исполнительной власти и решением проектного комитета 
не поддерживается.

4. Федеральному органу исполнительной власти (И.О.Фамилия) проработать вопрос о содержание поручения.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - __ ________ 20__ г

5. Федеральному органу исполнительной власти (И.О.Фамилия) проработать особые мнения членов проектного комитета И.О.Фамилия 
по пунктам номер настоящего протокола.

Срок - __ ________ 20__ г.

6. Обратить внимание федерального органа исполнительной власти (И.О.Фамилия) на содержание замечания.

IV. Об утверждении паспорта(-ов) федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование федерального проекта", входящего в состав национального проекта "Наименование национального проекта" / паспорта(-ов) федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта"

(И.О.Фамилии)

1. Утвердить паспорт федерального проекта "Наименование проекта", входящего в состав национального проекта "Наименование проекта"/ паспорт федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта".

При наличии:

Отметить особое мнение члена (членов) проектного комитета И.О.Фамилия: кратко содержание.

V. Разное

(И.О.Фамилии)

1. Принять к сведению доклад(ы) должность И.О.Фамилия об исполнении поручения проектного комитета.

2.

Решения по иным вопросам.

например:

2.1. Согласиться с изменением периодичности расчета значений показателя наименование показателя с период на период / введением прокси-показателя наименование показателя к показателю наименование показателя национального / федерального проекта "Наименование проекта".

2.2. Федеральному органу исполнительной власти (И.О.Фамилия) проработать вопрос о необходимости принятия правового акта для реализации национального / федерального проекта "Наименование проекта" о предмет регулирования.

2.3. Принять к сведению доклад(ы) должность И.О.Фамилия 
о промежуточных результатах реализации регионального проекта "Наименование проекта" за период.

2.4. Федеральному органу исполнительной власти (И.О.Фамилия), высшему(им) должностному(ым) лицу(ам) субъекта(ов) Российской Федерации провести работу по содержание поручения.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - __ ________ 20__ г.

Председатель проектного комитета по

национальному / федеральному(-ым) проекту(-ам)

"Наименование проекта",

Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации	                       И.О. Фамилия

Приложение № 3

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

П Р О Т О К О Л

заочного голосования членов проектного комитета 
по национальному / федеральному (-ым) проекту (-ам) 
"Наименование проекта"

от __ ______ 20__ г. № __

В соответствии с пунктом 20 раздела III функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации", поступило количество (количество прописью) опросных листов от членов проектного комитета по национальному /федеральному(-ым) проекту(-ам) "Наименование проекта":

Присутствовали:

| председатель | - | - И.О.Фамилия |
| --- | --- | --- |
| члены проектного комитета | - | - ________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ |

I. О рассмотрении единых запросов на изменение национального проекта "Наименование национального проекта", предусматривающего изменение паспорта национального проекта и паспорта(-ов) входящего(-их) в его состав федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование федерального проекта" / единых запросов на изменение государственной программы Российской Федерации "Наименование государственной программы", предусматривающих изменения паспорта(-ов) федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта"

1. Утвердить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" единый запрос на изменение паспорта национального / федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта" №_________ (предусматривается краткое описание изменения).

Голосовали:

"ЗА" - ___ голоса(ов),

"ПРОТИВ" - ___ голоса(ов),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ___ голоса(ов).

Отметить поступившее особое мнение члена (членов) проектного комитета И.О.Фамилия.

Решение (не) принято.

2. Одобрить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" единый запрос на изменение паспорта национального / федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование проекта" №_________ для его последующего рассмотрения на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (предусматривается краткое описание изменения).

Голосовали:

"ЗА" - ___ голоса(ов),

"ПРОТИВ" - ___ голоса(ов),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -___ голоса(ов).

Отметить поступившее особое мнение члена (членов) проектного комитета И.О.Фамилия.

Решение (не) принято.

II. О ходе реализации / О рассмотрении отчетов о ходе реализации национального /федерального проекта "Наименование проекта"

1. Утвердить сформированный(е) в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" отчет(ы) о ходе реализации национального / федерального проекта "Наименование проекта" №(№)___ .

2. Федеральному органу исполнительной власти (И.О.Фамилия) провести работу по содержание поручения.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - __ ________ 20__ г.

Голосовали:

"ЗА" - ___ голоса(ов),

"ПРОТИВ" - ___ голоса(ов),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -___ голоса(ов).

Отметить поступившее особое мнение члена (членов) проектного комитета И.О.Фамилия.

Решение (не) принято.

3. Одобрить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" отчет(ы) о ходе реализации национального / федерального проекта "Наименование проекта" №(№)___ для его(их) последующего рассмотрения на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Голосовали:

"ЗА" - ___ голоса(ов),

"ПРОТИВ" - ___ голоса(ов),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ___ голоса(ов).

Отметить поступившее особое мнение члена (членов) проектного комитета И.О.Фамилия.

Решение (не) принято.

III. Об утверждении паспорта(-ов) федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование федерального проекта", входящего в состав национального проекта "Наименование национального проекта" / паспорта(-ов) федерального(-ых) проекта(-ов) "Наименование федерального проекта", не входящего в состав национального проекта

1. Утвердить паспорт федерального проекта "Наименование проекта", входящего в состав национального проекта "Наименование проекта"/ утвердить/одобрить паспорт федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта".

IV. Разное

1. Федеральному органу исполнительной власти (И.О.Фамилия), высшему(им) должностному(ым) лицу(ам) субъекта(ов) Российской Федерации провести работу по содержание поручения.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.

Срок - __ ________ 20__ г.

2. Ответственному секретарю проектного комитета (И.О.Фамилия) обеспечить подписание сформированных в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" единых запросов на изменение №№ ___________ в соответствии с решениями, принятыми в пунктах___ настоящего протокола.

Председатель проектного комитета по

национальному / федеральному(-ым) проекту(-ам)

"Наименование проекта"

Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации	И.О. Фамилия

Приложение № 4

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

по национальному проекту/ федеральному(-ым) проекту(-ам) 
 "Наименование проекта"

(протокол заседания Общественно-экспертного совета

№ от __ ______ 20__ г. № ___)

I. О рассмотрении паспорта национального проекта "Наименование проекта" и входящих в его состав федеральных проектов "Наименование проекта"

1. Выводы и рекомендации (итоговые решения)

  - _____________________

  - _____________________

2. Содержание, результаты экспертизы, информация о ходе экспертизы, сроках ее выполнения

II. О ходе реализации национального проекта "Наименование проекта" и входящих в его состав федеральных проектов "Наименование проекта"

- Выводы и рекомендации (итоговые решения)

  - _____________________

  - _____________________

2. Содержание, результаты экспертизы, информация о ходе экспертизы, сроках ее выполнения

III. О рассмотрении единых запросов на изменение национального проекта "Наименование проекта", предусматривающих изменение паспорта национального проекта и паспортов входящих в его состав федеральных проектов "Наименование проекта"/ единых запросов на изменение государственной программы Российской Федерации "Наименование государственной программы", предусматривающих изменение федерального проекта "Наименование проекта, не входящего в состав национального проекта"

Резолюция: поддержано/не поддержано

- Выводы и рекомендации (итоговые решения)

  - _____________________

  - _____________________

2. Содержание, результаты экспертизы, информация о ходе экспертизы, сроках ее выполнения

Председатель Общественно-экспертного совета

по национальному / федеральному(-ым) проекту(-ам)

______________ И.О. Фамилия

Приложение № 5

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ НА ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

по национальному / федеральному(-ым) проекту(-ам) 
 "Наименование проекта"

__ ______ 20__ г.

| № | Фамилия Имя Отчество | Должность и наименование структурного подразделения | Орган исполнительной власти, организация | Является членом проектного комитета (да/нет) | Уполномочен представлять позицию члена проектного комитета в случае его отсутствия (да/нет) | Адрес электронной почты, номер телефона (рабочие) | Номер транспортного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |

Приложение № 6

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

П О В Е С Т К А

заседания проектного комитета по национальному /

федеральному(-ым) проекту(-ам) 
"Наименование проекта"
под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.О.Фамилия

число месяц 20_ г.

(день недели)

Начало заседания - чч.мм

(место проведения заседания)

1. О ходе реализации национального проекта "Наименование национального проекта" и входящих в его состав федеральных проектов / федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта"

Докладчики:

|  | - | -___________________________________ |
| --- | --- | --- |

2. О рассмотрении единых запросов на изменение национального проекта, предусматривающих изменения паспорта национального проекта "Наименование национального проекта" и паспортов федеральных проектов, входящих в его состав / единых запросов на изменение государственной программы Российской Федерации "Наименование государственной программы", предусматривающих изменения паспорта федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта".

3. О рассмотрении отчетов о ходе реализации национального проекта "Наименование национального проекта " и федеральных проектов, входящих в его состав / отчета о ходе реализации федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта"

4. Разное.

Приложение № 7

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

ФОРМА СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - куратору национального / федерального проекта

И.О. Фамилия

Уважаемый(ая) __________!

Во исполнение Вашей резолюции № ___ от ____ на очередное заседание проектного комитета дата по плану-графику выноси(я)тся сформированный(е) в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" единый(е) запрос(ы) на изменение № ______.

Единый запрос на изменение национального проекта "Наименование национального проекта" / государственной программы Российской Федерации "Наименование государственной программы", предусматривающий изменение паспорта федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта" № _______ сформирован в целях краткое описание.

На единый запрос на изменение получена позиция Минэкономразвития России и Минфина России.

или

На единый запрос на изменение получены следующие замечания Минэкономразвития России и Минфина России:

замечания в соответствии с позицией, представленной Минэкономразвития России и/или Минфином России.

Получено положительное заключение общественно-экспертного совета по национальному /федеральному проекту "Наименование проекта".

или

Получены следующие замечания общественно-экспертного совета по национальному /федеральному проекту "Наименование проекта":

замечания в соответствии с заключением общественно-экспертного совета по национальному /федеральному проекту "Наименование проекта".

Получено согласование Комиссии Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде (при необходимости).

Получено согласование коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации (при необходимости).

Получено согласование / позиция комиссии Государственного Совета Российской Федерации по соответствующему направлению социально-экономического развития Российской Федерации (при наличии).

Департаментом проектной деятельности отмечается замечания кратко.

Рассмотрение запроса № _____ требует участия куратора национального/федерального проекта "Наименование проекта" в очном заседании проектного комитета / проведения совместного очного заседания 
с проектным комитетом по национальному/федеральному проекту "Наименование проекта".

Федеральный орган исполнительной власти / организация сообщает о невозможности участия члена проектного комитета И.О.Фамилия в заседании проектного комитета дата по плану-графику.

В связи с изложенным Департаментом наименование Правительства Российской Федерации предлагается:

1. Провести заседание проектного комитета в заочной форме дата по плану-графику.

2. Вынести на рассмотрение проектного комитета единые запросы на изменение № ___.

3. Поручить федеральному органу исполнительной власти доработать единый запрос на изменение № ___ с учетом позиции наименование органа, организации в части суть позиции.

4. Провести заседание проектного комитета в очной форме для рассмотрения единых запросов на изменение № ____.

В случае Вашего согласия Департамент наименование Правительства Российской Федерации организует проведение заседания проектного комитета в установленном порядке.

Докладывается на Ваше решение.

Директор Департамента наименование

Правительства Российской Федерации				И.О. Фамилия

Приложение № 8

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

ФОРМА ПИСЬМА-ПРИГЛАШЕНИЯ

НА ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| "___"_______ 20_ г. №__________ | Членам проектного комитета и приглашенным (по списку) |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 17 раздела III функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской  Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, куратором национального / федерального проекта "Наименование проекта" И.О. Фамилия принято решение о проведении очного заседания проектного комитета.

Приглашаем принять участие в заседании, которое состоится дата в время в место проведения заседания.

Повестка и материалы прилагаются / Повестка и материалы по вопросу(ам) №___ прилагаются, материалы по остальным вопросам будут направлены дополнительно.

Просьба подтвердить участие в заседании до время дата по телефонам номера или по электронной почте адрес.

Обращаем внимание, что участие в заседании могут принять только члены проектного комитета.

Приложение:	1. Повестка на 1 л.;

2. Материалы в электронном виде.

Директор /заместитель директора

Департамента наименование

Правительства Российской Федерации				И.О. Фамилия

Приложение № 9

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

ФОРМА ПИСЬМА-ПРИГЛАШЕНИЯ

НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

| "___"_______ 20_ г. №__________ | Члены проектного комитета (по списку) |
| --- | --- |

В соответствии с планом-графиком заседаний проектного комитета 
по национальному / федеральному(-ым) проекту(-ам) "Наименование национального проекта" / "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта" проводится заочное заседание посредством письменного опроса членов проектного комитета.

Опросный лист прилагается.

Члены проектного комитета могут представить в письменной форме мнения по вопросам, вынесенным на голосование, в срок до время, дата в соответствии с прилагаемым опросным листом.

Экземпляр заполненного опросного листа необходимо направить в Департамент наименование Правительства Российской   Федерации, а его копию по адресу электронной почты адрес.

Приложение:	1. Опросный лист на _ л.

Директор /заместитель директора

Департамента наименование

Правительства Российской Федерации				И.О. Фамилия

Приложение № 10

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования членов проектного комитета по национальному /

федеральному(-ым) проекту(-ам) "Наименование проекта"

Вопросы, поставленные на голосование:

I. О рассмотрении единых запросов на изменение национального проекта, предусматривающего изменение паспорта национального проекта "Наименование проекта" и входящих в его состав паспортов федеральных проектов "Наименование проекта" (паспортов новых федеральных проектов)/ единых запросов на изменение государственной программы Российской Федерации, предусматривающих изменение федерального проекта "Наименование проекта, не входящего в состав национального проекта"

Решение:

1. Утвердить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" единый запрос на изменение паспорта национального / федерального проекта "Наименование проекта" №_________ (предусматривается краткое описание изменения).

|  | ЗА |  |  | ПРОТИВ |  |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(следует отметить Ваш вариант голосования, а также, при необходимости, наличие особого мнения)

2. Одобрить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" единый запрос на изменение паспорта национального / федерального проекта "Наименование проекта" №_________ для его последующего рассмотрения на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (предусматривается краткое описание изменения).

|  | ЗА |  |  | ПРОТИВ |  |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(следует отметить Ваш вариант голосования, а также, при необходимости, наличие особого мнения)

3. Утвердить паспорт национального проекта "Наименование проекта" / паспорт федерального проекта "Наименование проекта", входящего в национальный проект "Наименование проекта"/ паспорт федерального проекта "Наименование федерального проекта, не входящего в состав национального проекта".

|  | ЗА |  |  | ПРОТИВ |  |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(следует отметить Ваш вариант голосования, а также, при необходимости, наличие особого мнения)

II. О рассмотрении отчетов о ходе реализации национального проекта "Наименование проекта" и/или федеральных проектов "Наименование федерального проекта"

1. Утвердить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" отчет о ходе реализации национального / федерального проекта "Наименование проекта" №___ .

|  | ЗА |  |  | ПРОТИВ |  |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(следует отметить Ваш вариант голосования, а также, при необходимости, наличие особого мнения)

2. Одобрить сформированный в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" отчет о ходе реализации национального / федерального проекта "Наименование проекта" №___ для его(их) последующего рассмотрения на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

|  | ЗА |  |  | ПРОТИВ |  |  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(следует отметить Ваш вариант голосования, а также, при необходимости, наличие особого мнения)

III. Разное (при необходимости)

Член проектного комитета по национальному /федеральному проекту "Наименование проекта"

_____________/________________________/                      "__" _____ 202_ г.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "Наименование проекта" ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Оригинальный экземпляр заполненного опросного листа представляется в проектный комитет по национальному проекту/федеральному(ым) проекту(ам) "Наименование проекта", копия направляется по адресу электронной почты ____________@aprf.gov.ru в срок не позднее чч.мм ДД.ММ. 20_ г.

Опросный лист, поступивший в проектный комитет по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов заочного голосования.

Определение результатов голосования состоится ДД.ММ. 20_ г.

Приложение № 11

к Стандарту планирования,

подготовки и проведения заседаний,

принятия решений

и контроля исполнения решений

проектного комитета

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

ИЗЛОЖЕНИЯ ОСОБОГОМНЕНИЯ ЧЛЕНА ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПУТЕМ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА

Особое мнение к опросному листу члена проектного комитета по национальному /федеральному проекту "Наименование проекта" И.О.Фамилия

1. По вопросу №__

В части краткое описание изменения считаю позиция.

*(При необходимости)

Учитывая изложенное, прошу включить в протокол / считаю целесообразным / иное поручение.

Член проектного комитета по национальному /федеральному проекту "Наименование проекта"

Подпись /Фамилия И.О./							дата

Особое мнение представляется в проектный комитет одновременно
с заполненным опросным листом. Особое мнение, поступившее
в проектный комитет по истечении срока представления опросного листа, не включается в протокол заседания проектного комитета.

___________

Под выездным заседанием проектного комитета в целях настоящего Стандарта понимается заседание проектного комитета в очной форме с личным присутствием его членов, проводимое вне Дома Правительства Российской Федерации.

Согласно Перечню Поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (утв. Президентом РФ 28декабря 2024 г. № Пр-2803), а также пункту 157 (1) постановления № 1288.

До внесения изменений в пункт 18 раздела III Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, контроль осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

Рекомендуется определить единый день заседания проектного комитета (например, первый понедельник каждого месяца), предварительно согласовав его  с ответственным секретарем (с учетом предложений других проектных комитетов).

Типовые формулировки вопросов и рекомендуемая периодичность их рассмотрения приведены в таблице 1.

Если планируется рассмотрение двух и более вопросов, каждый вопрос указывается в отдельной строке, номер и дата заседания (графы (1) и (2)) при этом повторяются.

10 рабочих дней до заседания, для выездного очного заседания – в соответствии с регламентом поездок.

Структурное подразделение Правительства РФ, к сфере ведения которого относится проект.

Федеральный орган исполнительной власти, работником которого является руководитель соответствующего проекта

Для совместных заседаний двух и более проектных комитетов ставится код «1» и указывается наименование проекта (проектов).

Для выездных очных заседаний ставится код «2» и указывается регион (город) проведения заседания.

Если на очное заседание проектного комитета планируется приглашение куратора другого национального проекта или федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ставится код «3» и указывается наименование и куратор соответствующего проекта.

В одной строке (для одного вопроса) может быть указано более одного условия.

Если особых условий нет, ставится знак «х».

Отдельный пункт для каждого запроса

Например, изменение значения показателя / финансирования / наименования структурного элемента / источника данных / … в связи с…

Отдельный пункт для каждого запроса

Например, изменение значения показателя / финансирования / наименования структурного элемента / источника данных / … в связи с…

Отдельный пункт для каждого запроса

Например, изменение значения показателя / финансирования / наименования структурного элемента / источника данных / … в связи с…

Перечислить особое мнение (особые мнения) отдельно по каждому запросу

Отдельный пункт для каждого запроса

Например, изменение значения показателя / финансирования / наименования структурного элемента / источника данных / … в связи с…

Перечислить особое мнение (особые мнения) отдельно по каждому запросу

Перечислить особое мнение (особые мнения) отдельно по каждому запросу

Перечислить особое мнение (особые мнения) отдельно по каждому запросу

Полностью, в одну строку без знаков переноса

Без права голоса, в соответствии с пунктом 20 настоящего Стандарта

Без пробелов

Фамилия, имя, отчество водителя указывается в следующей строке (должность «водитель», номер транспортного средства повторяется)

Для каждого запроса отдельно.

Например, в целях изменения наименований, характеристик мероприятий (результатов), добавления источников данных по мероприятиям (результатам); снижения / увеличения значений на __ год по мероприятию (результату) "Наименование мероприятия (результата)".

Отдельный пункт для каждого запроса

Например, изменение значения показателя / финансирования / наименования структурного элемента / источника данных / … в связи с…

Отдельный пункт для каждого запроса

Например, изменение значения показателя / финансирования / наименования структурного элемента / источника данных / … в связи с…

Отдельно по каждому вопросу при наличии особого мнения.