|  | УТВЕРЖДАЮ - Директор Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации - Ю.Г.Левитская " " 2026 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по оценке эффективности деятельности проектных офисов

субъектов Российской Федерации

Перечень сокращений

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ПП РФ № 1288 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" |
| Положение | Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" |
| Функциональная структура | Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" |
| Оценка эффективности деятельности | Оценка эффективности деятельности региональных проектных офисов, формируемая в соответствии с разделом VIII "Региональный проектный офис" Функциональной структуры |
| Параметры | Показатели, мероприятия (результаты), декомпозированные по субъектам Российской Федерации |
| РПО | Проектный офис субъекта Российской Федерации |
| НП | Национальный проект |
| ФП | Федеральный проект, входящий в НП или не входящий в НП |
| Cистема "Управление" | Государственная автоматизированная информационная система "Управление" |
| Cистема "Электронный бюджет" | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет" |
| СВПО | Подсистема "Система взаимодействия проектных офисов" система "Управление" |
| Cистема "Контента" | Автоматизированная информационная система "Контента" |
| ИКУП | Индекс качества управления проектом (-ами) |
| КПЭ | Ключевой показатель эффективности фактора индекса качества управления проектом (-ами) |
| РП | Региональный проект, обеспечивающий достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего ФП, входящего в состав НП |
| Соглашение | "Нефинансовые" соглашение между руководителем ФП и руководителем РП о реализации на территории субъекта Российской Федерации РП, заключаемое в соответствии с пунктом 74 Положения |
| ЕМР | Единые методические рекомендации по проектной деятельности, размещенные в открытой части базы знаний проектной деятельности портала системы "Управление" |
| УД | Уровень достижения РП |

I. Общие положения

1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в соответствии 
с ПП РФ № 1288 в целях проведения оценки эффективности деятельности РПО.

2. Оценка эффективности деятельности РПО направлена на:

повышение эффективности управления РП, ответственность за подготовку 
и реализацию которых возложена на соответствующий РПО;

соблюдение требований ПП РФ № 1288, а также принятых в соответствии 
с ним методических документов.

3. В соответствии с ключевыми направлениями деятельности РПО выделяются следующие соответствующие им факторы:

качество планирования;

качество администрирования;

качество работы в СВПО;

уровень достижения;

качество информационного сопровождения.

II. Порядок проведения оценки

4. Оценка эффективности деятельности РПО (далее - оценка) осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством анализа результатов расчета ИКУП.

ИКУП рассчитывается на основании среднего арифметического факторов, сформированных на основе КПЭ.

ИКУП, факторы, КПЭ и компоненты КПЭ рассчитываются в соответствии 
с приложением № 1 к настоящим методическим рекомендациям.

5. КПЭ определяются в соответствии с функциями РПО, изложенными 
в разделе VIII Функциональной структуры ПП РФ № 1288.

6. Порядок расчета оценки, изложенный в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям, может уточняться проектным офисом Правительства Российской Федерации.

Уточнения в порядок расчета оценки РПО вносятся проектным офисом Правительства Российской Федерации в официальном порядке и направляются письмом (или путем формирования информационного запроса в СВПО) 
в РПО и Казначейство России.

7. Расчет ИКУП и его составляющих осуществляется автоматически 
в системе "Управление" по мере ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей 
системы "Управление" расчет ИКУП и его составляющих осуществляется Казначейством России.

8. Источником данных для расчета ИКУП являются данные систем "Электронный бюджет", "Управление", "Контента".

9. Оценка проводится ежеквартально и ежегодно по итогам отчетных периодов - квартал и год соответственно.

10. По итогам оценки Казначейством России формируется рейтинг РПО.

11. Доведение информации о результатах оценки до РПО осуществляется проектным офисом Правительства Российской Федерации посредством публикации результатов оценки РПО и соответствующего рейтинга РПО в СВПО не позднее 5 рабочих дней с момента завершения расчета оценки эффективности деятельности РПО.

12. Сформированная по результатам оценки аналитическая информация используется для подготовки и принятия управленческих, кадровых и иных решений, в том числе в целях применения мер поощрения.

|  | Приложение № 1 к методическим рекомендациям по оценке эффективности деятельности проектных офисов субъектов Российской Федерации |
| --- | --- |

Порядок расчета оценки

- Общие положения

1. Расчет ИКУП проводится в соответствии с разделом II "Таблица расчета ИКУП" настоящего порядка.

2. Значения ИКУП и составляющих его факторов могут составлять 
от 0% до 100% (включительно).

Отдельные факторы могут не рассчитываться и не учитываться в расчете ИКУП в связи с невозможностью расчета относящихся к ним КПЭ, в таких случаях в системе "Управление" значение фактора или КПЭ обозначается как "-".

3. В расчете ИКУП учитываются данные по реализации РП, обеспечивающих достижение параметров ФП в соответствии с Соглашениями.

4. При расчете КПЭ используются следующие ограничения:

фиксация "исходных параметров" РП осуществляется ежегодно по данным паспортов РП в первый рабочий день, следующий за днем применения запросов на изменение РП, связанных с приведением параметров паспортов НП, ФП 
в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В случае добавления нового параметра или изменения параметра 
в паспорте РП в течение отчетного периода, датой фиксации "исходных параметров" для такого параметра, считается первый рабочий день, следующий за днем применения соответствующего единого запроса на изменение;

фиксация "плановых значений и сроков достижения" параметров РП осуществляется по данным паспортов РП по состоянию на последний календарный день отчетного периода (включительно).

фиксация "фактических значений и сроков достижения" параметров РП осуществляется на следующий рабочий день после окончания периода уточненной отчетности, на основании информации об исполнении параметров, содержащейся в отчетах о ходе реализации РП;

фиксация УД осуществляется на основании значений уровня достижения параметров, участвующих в расчете, за квартальный и годовой (уточненный) периоды;

фиксация данных, входящих в КПЭСВПО осуществляется на данных СВПО на 4-ый рабочий день, следующий за отчетным периодом.

фиксация данных, входящих в фактор "Качество информационного сопровождения реализации национальных проектов в субъекте Российской Федерации" осуществляется на данных системы "Контента" по состоянию 
на последний рабочий день отчетного периода (включительно).

5. Рейтинг ИКУП формируется автоматически в системе "Управление" 
в порядке уменьшения значений ИКУП.

При определении позиции в рейтинге итоговые значения ИКУП учитываются с точностью до двух знаков после запятой (с округлением 
в большую сторону). При совпадении итоговых значений ИКУП (с учетом указанного округления) для нескольких РПО им присваиваются одинаковые места в рейтинге.

- Таблица расчета ИКУП

| № | ИКУП и его составляющие | Обозначение в формуле | Формула, описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИКУП i-го РП РПО Применяется для расчета качества управления отдельным РП | IКУПРПi | ИКУП i-го РП (IКУПРПi) рассчитывается как среднее арифметическое значений факторов "Качество планирования", "Качество администрирования" и "Уровень достижения": IКУПРПi = ФКП+ФКА+ФУДXФ, где: ФКП - значение фактора "Качество планирования" i-го РП РПО; ФКА - значение фактора "Качество администрирования" i-го РП РПО; ФУД - значение фактора "Уровень достижения" i-го РП РПО; XФ - количество факторов, участвующих в расчете ИКУП (IКУПРПx) с учетом пункта 3 настоящего порядка |
| 1.1. | Фактор "Качество планирования" | ФКП | ФКП = КПЭпрп+КПЭктm, где: КПЭпрп - значение КПЭ "Качество паспорта"; КПЭкт - значение КПЭ "Качество планирования мероприятий (результатов)"; m - количество КПЭ, участвующих в расчете ФКП |
| 1.1.1. | КПЭ "Качество паспорта"3 | КПЭпрп | КПЭпрп = Пмесрег+Парсоглn, где: Пмесрег - значение компонента КПЭ "Доля показателей РП, по которым определены значения его реализации по месяцам"; Парсогл - значение компонента КПЭ "Доля показателей и мероприятий (результатов) РП, которые своевременно приведены в соответствие с параметрами паспорта ФП"; n - количество КПЭ, участвующих в расчете КПЭпрп |
| 1.1.1.1. | Компонент КПЭ "Доля показателей РП, по которым определены значения по месяцам" | Пмесрег | Пмесрег = ПокежемесПок*100%, где: Покежемес - количество показателей РП, по которым по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" в паспорте соответствующего РП заполнен помесячный план достижения в отчетном году (начиная с месяца добавления показателя), соответствующих следующим условиям: - для возрастающего показателя - помесячный план, где сумма значений за периоды с января по ноябрь больше нуля; - для убывающего показателя - помесячный план, где сумма значений за периоды с января по ноябрь больше нуля; - для поддерживающего показателя - помесячный план, где значения за каждый месяц в период с января по ноябрь не изменяются и каждое значение указанного периода равно годовому значению. Пок - общее количество показателей4 РП по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, удовлетворяющих следующим условиям: - плановое значение показателя на конец отчетного года отлично от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - в отношении показателя не имеется решения проектного комитета об установлении отличной от ежемесячной периодичности расчета в соответствии с пунктом 21 Положения |
| 1.1.1.2. | Компонент КПЭ "Доля показателей и мероприятий (результатов) РП, которые своевременно приведены в соответствие с параметрами паспортов ФП"6 | Парсогл | Парсогл = Поксоотв+МерсоотвПоксогл+Мерсогл*100%, где: Поксоотв - количество показателей РП, по которым по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, соответствующих следующим условиям: - плановое значение показателя на конец отчетного года отлично от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - истек срок утверждения паспорта РП в соответствии с Соглашением; - плановые значения показателей своевременно6 приведены в соответствии с распределенными на субъект значениями в паспорте ФП. Поксогл - общее количество показателей РП, по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, соответствующих следующим условиям: - плановое значение показателя на конец отчетного года отлично от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - истек срок утверждения паспорта РП в соответствии с Соглашением8; Мерсоотв - количество мероприятий (результатов) РП по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, по следующим условиям: - плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - истек срок утверждения паспорта РП в соответствии с Соглашением8; - плановые значения мероприятий (результатов) своевременно6 приведены в соответствии с распределенными на субъект значениями в паспорте ФП. Мерсогл - общее количество мероприятий (результатов) РП по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, по следующим условиям: - плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - истек срок утверждения паспорта РП в соответствии с Соглашением8 |
| 1.1.2. | КПЭ "Качество планирования мероприятий (результатов)"3 | КПЭкт | КПЭкт = Меркол-во КТ+Меррасп КТn, где: Меркол-во КТ - значение компонента КПЭ "Доля мероприятий (результатов) РП, по которым установлено не менее 6 контрольных точек в отчетном году реализации данного мероприятия (результата)",,; Меррасп КТ - значение компонента КПЭ "Доля мероприятий (результатов) РП, по которым в отчетном году равномерно распределены установленные контрольные точки10,11"; n - количество компонентов КПЭ, участвующих в расчете КПЭкт |
| 1.1.2.1. | Компонент КПЭ "Доля мероприятий (результатов) РП, по которым установлено не менее 6 контрольных точек в отчетном году реализации данного мероприятия (результата)"9,10,11 | Меркол-во КТ | Меркол-во КТ = МерметодМерсумм*100%, где: Мерметод - количество мероприятий (результатов) РП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по которым запланировано не менее 6 контрольных точек9,10,11 к достижению в отчетном году по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП; Мерсумм - общее количество мероприятий (результатов) РП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП по следующим условиям: 1) имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации (значение, отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто)); 2) или имеющие в отчетном году контрольные точки к значениям текущего года или последующих лет (в том числе контрольные точки к "0" значению мероприятия (результата)); 3) не имеющих статуса "Не будет достигнут" |
| 1.1.2.2. | Компонент КПЭ "Доля мероприятий (результатов) РП, по которым в отчетном году равномерно распределены контрольные точки"10,11 | Меррасп КТ | Меррасп КТ = МерКТМерсумм*100%, где: Мер КТ - количество мероприятий (результатов) РП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по которым в каждом квартале реализации мероприятия (результата) в отчетном году установлено не менее 1 контрольной точки10,11 по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП; Мерсумм - общее количество мероприятий (результатов) РП, реализующихся в отчетном году (включая мероприятия (результаты) со значениями в иных годах с запланированными к достижению контрольными точками в отчетном году), по состоянию на дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП по следующим условиям: 1) имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации (значение, отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто)); 2) или имеющие в отчетном году контрольные точки к значениям текущего года или последующих лет (в том числе контрольные точки к "0" значению мероприятия (результата)); 3) не имеющих статуса "Не будет достигнут" |
| 1.2. | Фактор "Качество администрирования" | ФКА | ФКА = КПЭид, где КПЭид - значение КПЭ "Исполнительская дисциплина" |
| 1.2.1. | КПЭ "Исполнительская дисциплина"3 | КПЭид | КПЭид = Отчпок+Отчмерn, где: Отчпок - значение компонента КПЭ "Доля показателей РП, по которым утверждена информация о достижении (фактическое значение) в системе "Электронный бюджет" в срок; Отчмер - значение компонента КПЭ "Доля мероприятий (результатов) и контрольных точек РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении фактического значения) в системе "Электронный бюджет" в срок12, ; n - количество компонентов КПЭ, участвующих в расчете КПЭид |
| 1.2.1.1. | Компонент КПЭ "Доля показателей РП, по которым утверждена информация о достижении (фактическое значение) в системе "Электронный бюджет" в срок12 | Отчпок | Отчпок = ПоксрПокру*100%, где: Покср - количество показателей4 РП, значения которых запланированы к достижению с начала отчетного периода по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении) в срок12 в системе "Электронный бюджет"; Покру - общее количество показателей4 РП, запланированных к достижению с начала отчетного периода14 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, по следующим условиям: - плановое значение показателя на конец отчетного года отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - не имеющих статуса "Не будет достигнут" |
| 1.2.1.2. | Компонент КПЭ "Доля мероприятий (результатов) и контрольных точек РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении фактического значения) в системе "Электронный бюджет" в срок 12, 13 | Отчмер | Отчмер = Мерср+КТсрМерру+КТру*100%, где: Мерср - количество мероприятий (результатов) РП, значения которых запланированы к достижению с начала отчетного периода14 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении) в срок13 в системе "Электронный бюджет"; Мерру - общее количество мероприятий (результатов) РП, значения которых запланированы к достижению с начала отчетного периода14 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП, по следующим условиям: - имеющие плановое значение мероприятия (результата) в отчетном году реализации отличное от "0" или "-" (где "-", прочерк или пусто); - не имеющих присвоенного статуса "Не будет достигнут". КТср - количество контрольных точек (при наличии), запланированных к достижению с начала отчетного периода14 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения", параметров РП, по которым утверждена информация об исполнении (достижении) в системе "Электронный бюджет" в срок12, 13; КТру - количество контрольных точек (при наличии) данных мероприятий (результатов) РП, запланированных к достижению с начала отчетного периода14 по дату фиксации "плановых значений и сроков достижения" параметров РП |
| 1.3. | Фактор "Уровень достижения" | ФУД | ФУД = УДРП, где УДРП - КПЭ "Уровень достижения" РП РПО |
| 1.3.1. | КПЭ "Уровень достижения" | УДРП | УДРП - уровень достижения РП, который определяется в соответствии с приложением № 6 "Порядок определения уровня достижения региональных проектов" к методическим рекомендациям по расчету уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, инициатив социально-экономического развития Российской Федерации, региональных проектов (резолюция Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д. Ю. Григоренко от 31 мая 2025 года № ДГ-П6-19832 (далее - методические рекомендации по расчету уровня достижения)). Уровень достижения определяется на основании данных АРМ Аналитика системы "Управление", сформированных в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения |
| 2. | ИКУП по нескольким РП РПО В зависимости от цели использования результата расчета ИКУП может быть рассчитан 2-мя способами: - в рамках отдельного НП; - в рамках всех НП | IКУП | ИКУП по нескольким РП РПО (IКУП) рассчитывается как среднее арифметическое значение всех факторов: IКУП = ФКПсвод+ФКАсвод+ФСВПО+ФУДсвод+ФИСAФ, где: ФКПсвод - cводный фактор "Качество планирования"; ФКАсвод - cводный фактор "Качество администрирования"; ФСВПО - фактор "Качество работы в СВПО"; ФУДсвод - сводный фактор "Уровень достижения субъекта Российской Федерации"; ФИС - фактор "Качество информационного сопровождения реализации национальных проектов в субъекте Российской Федерации"; AФ - количество факторов, участвующих в расчете IКУП с учетом пункта 3 настоящего порядка |
| 2.1. | Сводный фактор "Качество планирования" | ФКПсвод | ФКПсвод = i=1NФкпiФкпiNФкпi, где: ФКП - значение фактора "Качество планирования" РП РПО. В зависимости от используемого способа расчета Фкпi равен: - Фкп отдельного РП РПО, в рамках отдельного НП (используется для 1-го способа расчета); - Фкп всех РП РПО, входящих в состав всех НП (используется для 2-го способа расчета); NФкпi - в зависимости от используемого способа расчета: - количество всех Фкп, участвующих в расчете ИКУП РП РПО в рамках отдельного НП (используется для 1-го способа расчета); - количество всех Фкп, участвующих в расчете ИКУП РП РПО в рамках всех НП (используется для 2-го способа расчета) |
| 2.2. | Сводный фактор "Качество администрирования" | ФКАсвод | ФКАсвод = i=1NФкаiФкаiNФкаi, где: ФКА - значение фактора "Качество администрирования" РП РПО. В зависимости от используемого способа расчета Фкаi равен: - ФКА отдельного РП РПО, входящего в состав отдельного НП (используется для 1-го способа расчета); - ФКА всех РП РПО, входящих в состав всех НП (используется для 2-го способа расчета); NФКАi - в зависимости от используемого способа расчета: - количество всех ФКА, участвующих в расчете ИКУП РП РПО в рамках отдельного НП (используется для 1-го способа расчета); - количество всех ФКА участвующих в расчете ИКУП РП РПО в рамках всех НП (используется для 2-го способа расчета) |
| 2.3. | Фактор "Качество работы в СВПО" Рассчитывается на основе показателя эффективности работы группы поддержки РПО в СВПО с запросами | ФСВПО | ФСВПО = КПЭСВПО, где КПЭСВПО - значение КПЭ "Эффективность работы в СВПО с запросами" за отчетный период |
| 2.3.1. | КПЭ "Эффективность работы в СВПО с запросами" | КПЭСВПО | КПЭСВПО= СВПОСВ*x+СВПООЦ*y+СВПОЗОЦ*z, где: КПЭСВПО=100%, если КПЭСВПО >100%КПЭСВПО ; СВПОСВ - значение компонента КПЭ "Обработано своевременно", отражающее отношение фактического значения своевременно исполненных запросов (своевременность) к целевому (пороговому) значению; СВПООЦ - значение компонента КПЭ "Качество ответов на запросы", отражающее отношение фактического значения среднего арифметического по полученным оценкам за исполнение запросов к целевому (пороговому) значению; СВПОЗОЦ - значение компонента КПЭ "Оценено полученных ответов", отражающее отношение количества фактического значения оцененных запросов, исполненных другим(-и) проектным(-и) офисом(-ами), к общему количеству инициированных запросов; x - удельный вес для компонента своевременности (СВПОСВ); y - удельный вес18 для компонента средней оценки всех оцененных исполненных запросов (СВПООЦ); z - удельный вес18 для компонента доля оцененных ответов по инициированным запросам (СВПОЗОЦ) |
| 2.3.1.1. | Компонент КПЭ "Обработано своевременно"19,20 | СВПОСВ | СВПОСВ=ЗосЗminсв * 100%, где: Зос - количество решенных запросов, ответ на которые за отчетный период предоставлен в срок; З - количество запросов, которые необходимо было исполнить в отчетном периоде. При отсутствии запросов в РПО за отчетный период СВПОСВ принимается равным 100%. minсв - минимальный уровень своевременности исполнения запросов, который устанавливается в зависимости от количества поступающих запросов в отчетном периоде и рассчитывается по каждому РПО индивидуально и определяется следующим образом: если количество запросов, поступивших в РПО в отчетном периоде, меньше n20, то минимальный уровень своевременности исполнения запросов minсв равен 1; в ином случае минимальный уровень своевременности исполнения запросов minсв равен значению m; n20 - пороговое количество запросов для РПО, снижающее минимальный уровень своевременности, устанавливается на отчетный период; m20 - пороговое значение, которое устанавливается на отчетный период при преодолении порогового количества запросов |
| 2.3.1.2. | Компонент КПЭ "Качество ответов на запросы"21,22 | СВПООЦ | СВПООЦ = i=1KОЦЗотвiОЦЗотвiKОЦЗотвminоц *100%, где: ОЦЗотвi - значение оценки отдельного оцененного ответа по исполненному запросу за отчетный период; KОЦЗотв - количество оцененных исполненных запросов за отчетный период. При отсутствии оценок за исполненные запросы в отчетный период РПО получает максимальный балл 5,00 по данному компоненту расчета и СВПООЦ принимается равным 100%. minоц - минимальная средняя оценка по исполнению запросов: если количество полученных оценок меньше k, то минимальная средняя оценка minоц равна 5,00; в ином случае минимальная средняя оценка minоц равна l22; k22 - пороговое количество оценок, которое получил РПО за отчетный период; l22 - пороговое значение, которое устанавливается на отчетный период при преодолении порогового количества оценок |
| 2.3.1.3. | Компонент КПЭ "Оценено полученных ответов" | СВПОЗОЦ | СВПОЗОЦ=ОтвзоцОтвз*100%, где: Отвзоц - количество оцененных ответов на инициированные запросы за отчетный период; Отвз - количество полученных ответов на инициированные запросы за отчетный период. При отсутствии инициированных запросов, ответов на них со стороны оцениваемого РПО или оценок на эти ответы СВПОЗОЦ принимается равным 100% |
| 2.4. | Сводный фактор "Уровень достижения" | ФУДсвод | ФУДсвод = УДРПсвод, где УДРПсвод - значение КПЭ "Уровень достижения" РП |
| 2.4.1. | КПЭ "Уровень достижения" | УДРПсвод | В зависимости от используемого способа расчета УДРПсвод равен: - уровню достижения НП в субъекте РФ; - уровню достижения всех НП, реализуемых в субъекте РФ Уровень достижения определяется на основании данных АРМ Аналитика системы "Управление", сформированных в соответствии с методическими рекомендациями по расчету уровня достижения |
| 2.5. | Фактор "Качество информационного сопровождения реализации национальных проектов в субъекте Российской Федерации" Рассчитывается на основе данных, предоставляемых АНО "Национальные приоритеты" | ФИС | ФИС = КПЭQR+КПЭбренд+ КПЭИОm, где: КПЭQR - значение КПЭ "Корректность размещения носителей с QR-кодами на социально значимых объектах"; КПЭбренд - значение КПЭ "Корректность брендирования социально значимых объектов"; КПЭИО - значение КПЭ "Информационное освещение реализации национальных проектов"; m - количество КПЭ, участвующих в расчете ФИС |
| 2.5.1. | КПЭ "Корректность размещения носителей с QR-кодами на социально значимых объектах" | КПЭQR | КПЭQR = ОКСQRОКСНП*100%, где: ОКСQR - общее количество сданных в эксплуатацию и строящихся в субъекте Российской Федерации социально значимых объектов, на которых корректно размещены носители с QR-кодом за отчетный период; ОКСНП - общее количество, сданных в эксплуатацию и строящихся в субъекте Российской Федерации социально значимых объектов, на которых в отчетном периоде должны быть размещены носители с QR-кодом. При этом в отчетном периоде учитываются сданные в эксплуатацию и строящиеся объекты за 1 календарный месяц до наступления отчетного периода |
| 2.5.2. | КПЭ "Корректность брендирования социально значимых объектов " | КПЭбренд | КПЭбренд = ОКСбрендОКСНП*100%, где: ОКСбренд - общее количество корректно забрендированных сданных в эксплуатацию и строящихся социально значимых объектов в субъекте Российской Федерации за отчетный период; ОКСНП - общее количество, сданных в эксплуатацию и строящихся социально значимых объектов в субъекте Российской Федерации в отчетном периоде. При этом в отчетном периоде учитываются сданные в эксплуатацию и строящиеся объекты за 1 календарный месяц до наступления отчетного периода24 |
| 2.5.3. | КПЭ "Информационное освещение реализации национальных проектов" | КПЭинф | КПЭинф = ИНФ1+ИНФ2+ИНФ33, где: ИНФ1 - информационное освещение в 1-м месяце квартала; ИНФ2 - информационное освещение во 2-м месяце квартала; ИНФ3- информационное освещение в 3-м месяце квартала. ИНФ рассчитывается в зависимости от места (группы) в рейтинге "Информационное освещение реализации национальных проектов": группы "А" и "А+" в текущем рейтинге - 100%; группа "Б" в текущем рейтинге - 85%; группа "В" в текущем рейтинге - 70%; группа "Г" в текущем рейтинге - 50%; 0% - невыполнение всех условий |

В расчете учитываются только актуальные для каждого параметра проекта "нефинансовые" Соглашения (в том числе дополнительные соглашения к "нефинансовым" Соглашениям), подписанные руководителем ФП и руководителем РП 
и вступившие в силу.

В соответствии со сроками уточнения отчетов и информации о реализации РП за квартал согласно приложению № 5 к ЕМР.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 раздела I настоящего порядка.

Учитываются параметры, достижение которых предусмотрено Соглашением1.

В соответствии с разделом 8 "Показатели" приложения № 1 к ЕМР для показателей с ежемесячной периодичностью расчета указывается плановое значение на последнее число каждого месяца 
и на конец года.

Соглашения (дополнительные соглашения) вступают в силу: заключенные в рамках внесения изменений в паспорта ФП с целью их приведения в соответствие с параметрами федеральных законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период, вступают в силу с 1 января очередного финансового года, в ином случае - не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта ФП (соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения или добавление параметров паспорта ФП, декомпозированных по субъекту Российской Федерации).

Для целей расчета ИКУП в Покежемес независимо от наличия значений в помесячном плане достижения включаются показатели со значением "1" на конец отчетного года, а также показатели 
со значением "0" в первом месяце достижения в отчетном году.

Срок утверждения паспорта не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта ФП, соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров паспорта ФП, декомпозированных по субъекту РФ

В соответствии с разделом 10 "Контрольные точки" приложения № 1 к ЕМР. В первый или последний год реализации мероприятия (результата) количество контрольных точек может быть менее 6, при этом их количество определяется пропорционально количеству месяцев, в которых предусмотрена реализация соответствующего мероприятия (результата): из расчета не менее одной контрольной точки на каждые 2 месяца реализации (указывается равное или большее количество контрольных точек (с округлением в большую сторону) согласно указанному расчету).

Для целей расчета ИКУП, датой начала мероприятия (результата) считается дата начала реализации мероприятия (результата), а датой окончания мероприятия (результата) считается дата окончания реализации мероприятия результата, установленные в паспорте РП (здесь и далее).

Для целей расчета ИКУП требования по установлению и распределению контрольных точек могут считаться выполненными в случае, если у мероприятия (результата) с признаком планирования "спланирован нарастающим итогом" его плановое значение дублирует предыдущее значение.

Срок формирования информации о достижении показателей согласно пунктам 28 и 32 Приложения № 5 к ЕМР.

Срок формирования информации о достижении параметров согласно подпункту 1 пункта 90 Положения.

Для обозначения даты фиксации "начала отчетного периода" для 1 квартала отчетного года, применяется дата фиксации "исходных параметров", для последующих отчетных периодов дата фиксации "начала отчетного периода", применяется дата фиксации "плановых значений и сроков достижения" предыдущего отчетного периода.

В соответствии с пунктом 9 раздела II "Порядок проведения оценки" настоящего порядка.

Фактор "Качество работы в СВПО" используется только для 2 способа расчета ИКУП по нескольким РП РПО.

Для расчета фактора "Качество работы в СВПО" применяются весовые коэффициенты, значения которых определяются проектным офисом Правительства Российской Федерации. Сумма весовых коэффициентов равна 1, а значение одного весового коэффициента не может превышать 0,5.

Удельные веса компонентов КПЭ устанавливаются проектным офисом Правительства Российской Федерации на период проведения оценки и могут быть изменены в последующих периодах. 
При отсутствии уведомления об изменении удельных весов, веса остаются эквивалентными предыдущему отчетному периоду.

Минимальный уровень своевременности исполнения запросов minсв, пороговое количество запросов п и пороговое значение т устанавливаются проектным офисом Правительства Российской Федерации на основании эмпирических данных о работе РПО в СВПО за предыдущие периоды. Данные параметры устанавливаются на период проведения оценки и могут быть изменены 
в последующих периодах. При отсутствии уведомления об изменении данных параметров, они остаются эквивалентны предыдущему отчетному периоду.

На 2026 год устанавливается количество запросов n = 14, если n > 14, пороговое значение т =0,89.

Минимальная средняя оценка minоц, пороговое количество оценок k и пороговое значение l устанавливаются проектным офисом Правительства Российской Федерации 
на основании эмпирических данных о работе РПО в СВПО за предыдущие периоды. Данные параметры устанавливаются на период проведения оценки и могут быть изменены 
в последующих периодах. При отсутствии уведомления об изменении данных параметров, они остаются эквивалентны предыдущему отчетному периоду.

На 2026 год устанавливается пороговое количество полученных оценок k = 4, при условии что l > 4, пороговое значение l =4,7.

Фактор "Качество информационного сопровождения реализации национальных проектов в субъекте Российской Федерации" используется только для 2 способа расчета ИКУП по нескольким РП РПО.

Носитель с QR должен быть размещен: на строящихся объектах - в течение 1 календарного месяца после начала фактических работ, на готовых объектах - в течение 
1 календарного месяца после ввода объекта в эксплуатацию.

Рейтинг по информационному сопровождению рассчитывается в соответствии с материалами АНО "Национальные приоритеты" (https://contenta.info/pages/rating-calculation).